## Sheet1 (hidden)
|  |  | SPK | [6 empty] | Posisi Review Dokumen Invoice
[10 empty] | Kontraktor | [8 empty] | Pertamina
SCI
[11 empty] | Cekber |  |  | Finalisasi Desain |  |  | Dokumen Invoice
No | Pekerjaan | Lokasi | Nomor | TMT | Luas Area (Ha) | Start | Finish | Nilai | Realisasi SAP | CONFIRMED | Terestris | Menunggu Jadwal | On Progress | Berita Acara | On Progress 2 | Review PIC | Selesai | On Progress 3 | Selesai 2 | Doccont | GIS Eng | Lead GIS Eng | User | Manager EnP | Finance
1 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-04 | Talang Jimar | 050/PHR724/2025-S0 | 42 | 9.26 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 101006000 | 93196000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6 dan KRG-PB7 | Karangan | 051/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.5 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 86823000 | 85532000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-A19,B8,B7 | Benuang | 049/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.16 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 66833000 | 56817000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | Survey Pemetaan, Desain Lokasi Bor GNK-PD28 | Gunung Kemala | 055/PHR72410/2025-S0 | 42 | 0.47 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 22134000 | 18745000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
5 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-05 | Talang Jimar | 054/PHR72410/2025-S0 | 42 | 2.5 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 32625000 | 23855000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TMB-PG3 & PG5 | Tanjung Miring | 053/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.66 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 52382000 | 40009000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB5 | Karangan | 056/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.51 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 39678000 | 28041000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.007 | Benakat | 069/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.7 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 68538000 | 60734000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
10 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD48, PD91 | Gunung Kemala | 068/PHR72410/2025-S0 | 42 | 5.78 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 55613000 | 54335000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
11 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001 | Benakat | 72/PHR724110/2025-S0 | 42 | 5.55 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 56835000 | 55095000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B21 | Bentayan | 076/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.15 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 90747000 | 25765000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
16 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 075PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.06 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 66709000 | 62833000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
26 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PE2, Limau Field | Karangan | 086/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 44800000 | 6148000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
28 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PJ1, Limau Field | Karangan | 087/PHR72410/2025-S5 | 42 | 2.85 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 40565000 | 5529000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
29 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PK2, Limau Field | Karangan | 088/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 36763000 | 34404000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
31 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-D5, Adera Field | Benuang | 097/PHR72410/2025-S5 | 42 | 5.3 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 50971000 | 56256000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
34 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor LKT-24 | Lembak | 111/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.24 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 50504000 | 47548000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6, dan KRG-PB7 (Reposisi) | Karangan | 109/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.74 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 46130000 | 54647000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
37 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW2 | Benakat | 106/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.31 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 59641000 | 60110000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
43 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BNG-A12, Adera Field | BENUANG | 143/PHR72410/2025-S0 | 42 | 1.98 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | 34336000 | 31003000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
44 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi LKT-02, Prabumulih Field | Lembak | 138/PHR72410/2025-S0 | 37 | 2.65 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 36351000 | 35466000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
45 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I | Prabumenang | 141/PHR72410/2025-S0 | 31 | 2.35 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 34304000 | 33559000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor ABB-A4 REPOSISI | ABAB | 070/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.96 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 91867000 | 91737000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
12 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 | Gunung Kemala | 73/PHR724110/2025-S0 | 42 | 12.12 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 104426000 | 93075000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B30 | Bentayan | 077/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.25 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 89720000 | 27867000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
15 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 | Gunung Kemala | 078/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.44 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 35144000 | 29521000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 063/PHR72410/2025-S0 | 61 | 4.6 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 79564000 | 76832000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline LBK-INF12, Prabumulih Field | Lembak | 064/PHR72410/2025-S0 | 61 | 6.06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 108157000 | 106055000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field | Karangan | 066/PHR72410/2025-S0 | 61 | 0.35 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 19665000 | 26660000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Lembak, Prabumulih Field | Lembak | 067/PHR72410/2025-S0 | 61 | 5.27 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 43135000 | 31325000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
21 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW05, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 082/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.82 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 72944000 | 74917000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 079/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.66 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 69483000 | 73673000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U9, Prabumulih Field | Beringin | 080/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.15 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 66678000 | 65252000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U10, Prabumulih Field | Beringin | 081/PHR72410/2025-S5 | 42 | 10.63 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 98641000 | 97111000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
27 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PN2 dan KRG- PN4, Limau Field | Karangan | 089/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.3 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 64697000 | 63862000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
30 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor CLA-001, Pendopo Field | Celosia | 093/PHR72410/2025-S5 | 92 | 43.55 | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 283360000 | 271820000 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
32 | Survey Topography Fasilitas Produksi Clusterline Gas Benuang | Benuang | 101/PHR72410/2025-S0 | 62 | 4.23 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 40934000 | 34719000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
33 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BEL-K7, BEL-K8 & BEL- K9 | Belimbing | 110/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.63 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 83914000 | 83172000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
36 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | AREA | 108/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 38051000 | 26972000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
38 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW3 | BENAKAT | 107/PHR72410/2025-S0 | 42 | 12.09 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 126365000 | 71506000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-B9 | Benuang | 112/PHR72410/2025-S0 | 42 | 14.78 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 145270000 | 129444000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD77 | GUNUNG KEMALA | 114/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.7 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 70604000 | 47139000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
41 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi NRB-B | NIRU | 115/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.75 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 64794000 | 64277000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
42 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-A5 | ABAB | 113/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.31 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 93566000 | 84654000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
46 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D1, Adera Field | Dewa | 140/PHR72410/2025-S0 | 31 | 6.59 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 66160000 | 54576000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
47 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D3, Adera Field | Dewa | 139/PHR72410/2025-S0 | 37 | 7.46 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 70688000 | 67883000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
48 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SE1, Adera Field | Abab | 149/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.12 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 135468000 | 125074000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SW02, Adera Field | Abab | 148/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.79 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 125278000 | 95250000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | Pekerjaan Stakeout BNG-D13, BNG-D18, BNG-D19, BNG-D20, & BNG-D21 | Benuang | 151PHR72410/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 12553000 | 14682000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
51 | Pembuatan Desain Siteplan & Stakeout di Lokasi BNG-D14 & BNG-D22 | Benuang | 159/PHR72410/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 36364000 | 24629000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
52 | Pembuatan Desain Siteplan Lokasi KRG-PB8 | Karangan | 153/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | 17840000 | 15935000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
53 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SE1 | Abab | 156/PHR72410/2025-S0 | 28 | 7.94 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 68252000 | 65375000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
54 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SW02 | Abab | 155/PHR72410/2025-S0 | 28 | 10.57 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 99703000 | 92578000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
55 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-PB5 / KRG-HZ1 | Karangan | 154/PHR72410/2025-S0 | 28 | 2.8 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 41572000 | 36441000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
56 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi EPF-1, EPF-2 & EPF-4 Di Gunung Kemala | GUNUNG KEMALA | 152/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.29 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 71105000 | 63883000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TLJT-05, Prabumulih Field | Talang Jimar | 163/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.9 | 2025-11-28 | 2026-01-08 | 41687000 | 41687000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
58 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline DWA-D1, Adera Field | Dewa | 161/PHR72410/2025-S0 | 42 | 15.18 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 98446000 | 98446000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
59 | Survey Pemetaan BN-B31 Reposisi | Bentayan | 015/PHR72410/2026-S0 | 50 | 2.62 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 46234000 | 34796000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
60 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi | GUNUNG KEMALA | 166/PHR72410/2025-S0 | 50 | 8.22 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 68491000 | 63738000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
61 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BKT-AW02 & BKT-AW03 | BENAKAT | 169/PHR72410/2025-S0 | 42 | 11.46 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 71506000 | 71506000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
62 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-I | Prabumenang | 171/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.8 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 65090000 | 65090000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
63 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD18 | GUNUNG KEMALA | 003/PHR72410/2026-S0 | 42 | 9.18 | 2026-01-16 | 2026-02-26 | 61605000 | 58307000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
64 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TAP-NW12 | Talang Akar Pendopo | 005/PHR72410/2026-S0 | 30 | 7.65 | 2026-02-09 | 2026-03-10 | 54276000 | 54276000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
65 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BEL-K10 | Belimbing | 006/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.49 | 2026-02-09 | 2026-03-22 | 24793000 | 24793000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
66 | Survey Pemetaan Tambahan Lokasi BKT-AW3 | BENAKAT | 011/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.7 | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 71222000 | 53808000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
67 | Desain dan Stake Out Lokasi BKB-AR007 |  | 013/PHR72410/2026-S5 | 56 | 0 | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 24092000 | 20880000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | Survey Pemetaan Reroute Akses Jalan BRG-U9 Tambahan |  | 016/PHR72410/2026-S0 | 49 | 0.26 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 25675000 | 24531000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
70 | Rencana Pengembangan SP II dan SP III ABAB |  | 017/PHR72410/2026-S0 | 60 | 41.62 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 227234000 | 226827000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
71 | Survey Pemetaan Jalur Flowline TMB-PG7 |  | 032/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.99 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 18007000 | 13034000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | Survey Topografi Jalur Flowline DWA-D3 |  | 031/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.02 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 55966000 | 52366000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 |  | 027/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8898000 | 8898000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
74 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-INF1 |  | 028/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.6 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 36301000 | 35216000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
75 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 |  | 029/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8669000 | 8669000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG7 |  | 030/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.77 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 43777000 | 40932000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
77 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.02 |  | 033/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.52 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25874000 | 24496000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
78 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A6 |  | 034/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.49 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25309000 | 23965000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
79 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B |  | 038/PHR72410/2026-S0 | 30 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 23303000 | 18176000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PD78 |  | 043/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.99 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 95846000 | 69129000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 |  | 042/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.8 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 64282000 | 60901000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 |  | 045/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.36 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 55017000 | 50892000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 |  | 049/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.86 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 57938000 | 54828000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
88 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 |  | 048/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.83 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 55270000 | 50950000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
89 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | Prabumulih Field | 058/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.11 | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 14046000 | 14046000 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
90 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 |  | 057/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.15 | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 18908000 | 18908000 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B31, Ramba Field | Bentayan | 085/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.29 | 2025-07-11 | 2025-08-21 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
68 | Survey Akuisisi Data Lidar Fasilitas Produksi Flowline Gunung Kemala |  | 014/PHR72410/2026-S0 | 51 | 12.06 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 69426000 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
80 | Stake Out & Inventaris Lokasi Wilela |  | 037/PHR72410/2026-S0 | 90 | 0 | 2026-05-12 | 2026-08-09 | 369419000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.013 |  | 044/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.97 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 62825000 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A17 |  | 051/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.25 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 52840000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG6 |  | 050/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.74 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 43656000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
91 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A7 |  | 059/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.69 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 54708000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi IBT-3 |  | 060/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.26 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 74802000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
93 | Survey Topography Fasilitas Produksi Perluasan SKG3 GNK |  | 063/PHR72410/2026-S0 | 46 | 1.92 | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 39677000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A3 |  | 067/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.33 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 59979000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A20 |  | 069/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.38 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 94151000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S1 |  | 071/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.89 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79626000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K13 |  | 074/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.5 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79271000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
98 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S3 |  | 073/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.93 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 87033000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
99 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi SKG-INF |  | 072/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.09 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 80836000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM1 |  | 066/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.21 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 77567000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM2 |  | 065/PHR72410/2026-S0 | 42 | 10.54 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 102745000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
102 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TDN-IF1 |  | 076/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.69 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80074000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
103 | Topografi Trunkline GNK Barat |  | 078/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.78 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 113057000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
104 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi MBU-SO1 |  | 077/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.08 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 86102000 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 582.26 |  |  | 7005806000 | 4681614000
Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001
[8 empty] | spk telah tertagih | 1041407000
|  | 969627000 | 22
[8 empty] | spk yang akan tertagih | 707160000
Invoice
[8 empty] | PAD | 3731093000

## Notes (hidden)
Doccont | GIS Eng | Lead GIS Eng | User | Manager EnP | Finance

## Pivot Table 1 (hidden)
SUM of
4681614000

## Pendapatan SPK per 0208
No | NAMA SPK | TANGGAL PAD | TANGGAL BA | NO ORDER | NILAI PAD | UMUR PAD / JULI 2026 | STATUS | BA OPNAME | SELISIH | CEK OPNAME-PAD | BAST INVOICE | DENDA | SETELAH DENDA | SELISIH INVOICE-OPNAME TNP DENDA | SELISIH INVOICE-OPNAME DGN DENDA | CEK OPNAME-INVOICE | KETERANGAN
1 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SPK KRG-PK2) | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 20010125000354 | 31204000 |  | INVOICE | 31204000 | 0 | TRUE | 31404000 | 1570200 | 29833800 | 200000 | -1370200 | FALSE
2 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SPK BNG-D5) | 2025-11-25 | 2026-01-07 | 20010125000350 | 56324000 |  | INVOICE | 56324000 | 0 | TRUE | 56256000 | 2812800 | 53443200 | -68000 | -2880800 | FALSE
3 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SPK KRG-PN2, PN4) | 2025-11-25 | 2026-01-18 | 20010125000356 | 63862000 | 9 BULAN | BELUM INVOICE | 63862000 | 0 | TRUE | 63862000 | 3193100 | 60668900 | 0 | -3193100 | TRUE | Belum masuk keuangan
4 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (GNK-PD48) | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 20010125000351 | 54335000 |  | INVOICE | 54335000 | 0 | TRUE | 54335000 | 2716750 | 51618250 | 0 | -2716750 | TRUE
5 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PJ1) | 2025-11-25 | 2025-11-13 | 20010125000346 | 8180123 |  | INVOICE | 8180123 | 0 | TRUE | 5529000 | 276450 | 5252550 | -2651123 | -2927573 | FALSE
6 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PE2) | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 20010125000353 | 9190000 |  | INVOICE | 9190000 | 0 | TRUE | 6148000 | 307400 | 5840600 | -3042000 | -3349400 | FALSE
7 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB5) | 2025-11-25 | 2025-11-23 | 20010125000335 | 28041000 |  | INVOICE | 28041000 | 0 | TRUE | 28041000 | 1402050 | 26638950 | 0 | -1402050 | TRUE
8 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BNG-A19) | 2025-11-25 | 2025-11-10 | 20010125000336 | 54070000 |  | INVOICE | 54070000 | 0 | TRUE | 56817000 | 2840850 | 53976150 | 2747000 | -93850 | FALSE
9 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (GNK-PD28) | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 20010125000255 | 23354000 |  | INVOICE | 23345000 | -9000 | FALSE | 18745000 | 937250 | 17807750 | -4609000 | -5546250 | FALSE
10 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TLJT-04) | 2025-11-25 | 2025-11-12 | 20010125000258 | 110379000 |  | INVOICE | 110379000 | 0 | TRUE | 93196000 | 4659800 | 88536200 | -17183000 | -21842800 | FALSE
11 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TLJT-05) | 2025-11-25 | 2025-11-10 | 20010125000256 | 28454000 |  | INVOICE | 28454000 | 0 | TRUE | 23855000 | 1192750 | 22662250 | -4599000 | -5791750 | FALSE
12 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB4, PB 6, PB 7) | 2025-11-25 | 2025-11-10 | 20010125000299 | 65568000 |  | INVOICE | 65568000 | 0 | TRUE | 85532000 | 4276600 | 81255400 | 19964000 | 15687400 | FALSE
13 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (PMN-K) | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 20010125000355 | 64554000 |  | INVOICE | 64554000 | 0 | TRUE | 62833000 | 3141650 | 59691350 | -1721000 | -4862650 | FALSE
14 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TMB-P3, PG5) | 2025-11-25 | 2025-11-16 | 20010125000345 | 40009000 |  | INVOICE | 40009000 | 0 | TRUE | 40009000 | 2000450 | 38008550 | 0 | -2000450 | TRUE
15 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKB-AR007) | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 20010125000348 | 65082000 |  | INVOICE | 65082000 | 0 | TRUE | 60734000 | 3036700 | 57697300 | -4348000 | -7384700 | FALSE
16 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKB-AR001) | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 20010125000347 | 55255000 |  | INVOICE | 55255000 | 0 | TRUE | 55095000 | 2754750 | 52340250 | -160000 | -2914750 | FALSE
18 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BNG-D13) | 2025-12-25 | 2025-12-14 | 20010125000405 | 14682000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 14682000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
19 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BNG-D14 & BNG-D22) | 2025-12-25 | 2025-12-14 | 20010125000410 | 24629000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 24629000 | 0 | TRUE | 20560000 |  | 20560000 | -4069000 | -4069000 | FALSE | Belum masuk keuangan
20 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BN-B21) | 2025-12-25 | 2025-12-23 | 20010125000404 | 25765000 |  | INVOICE | 25765000 | 0 | TRUE | 25765000 | 1288250 | 24476750 | 0 | -1288250 | TRUE
21 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BN-B30) | 2025-12-25 | 2025-12-14 | 20010125000407 | 27867000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 27867000 | 0 | TRUE | 27867000 |  | 27867000 | 0 | 0 | TRUE | Di Document Control
22 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (ABB-A4 Reposisi) | 2025-12-25 | 2025-12-12 | 20010125000402 | 91494000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 91494000 | 0 | TRUE | 91737000 | 4586850 | 87150150 | 243000 | -4343850 | FALSE | Belum masuk keuangan
23 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (ABB-A5) | 2025-12-25 | 2025-11-20 | 20010125000403 | 84833000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 84883000 | 50000 | FALSE | 84654000 |  | 84654000 | -179000 | -179000 | FALSE | Belum masuk keuangan
24 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TAP-NW05) | 2025-12-25 | 2025-12-16 | 20010125000397 | 74917000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 74917000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
25 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BN-B31) | 2025-12-25 |  | 20010125000406 | 6220000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 6220000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Void
26 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (NRB-B) | 2025-12-25 | 2025-11-20 | 20010125000398 | 64277000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 64277000 | 0 | TRUE | 64277000 |  | 64277000 | 0 | 0 | TRUE | Belum masuk keuangan
27 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BRG-U9) | 2025-12-25 | 2025-12-20 | 20010125000409 | 71885000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 71885000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
28 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (LKT-24) | 2025-12-25 | 2025-11-18 | 20010125000399 | 47548000 |  | INVOICE | 47548000 | 0 | TRUE | 47548000 |  | 47548000 | 0 | 0 | TRUE
29 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (GNK-PD77) | 2025-12-25 | 2025-11-20 | 20010125000394 | 32953000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 32953000 | 0 | TRUE | 47139000 |  | 47139000 | 14186000 | 14186000 | FALSE | Belum masuk keuangan
30 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (LKT-02) | 2025-12-25 | 2025-12-13 | 20010125000400 | 35466000 |  | INVOICE | 35466000 | 0 | TRUE | 35466000 |  | 35466000 | 0 | 0 | TRUE
31 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BEL-K7, BEL-K8, BEL-K9) | 2025-12-25 | 2025-11-18 | 20010125000401 | 83136000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 83136000 | 0 | TRUE | 83172000 |  | 83172000 | 36000 | 36000 | FALSE | Belum masuk keuangan
32 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB4, KRG-PB6, KRG-PB7 Reposisi) | 2025-12-25 | 2025-11-18 | 20010125000395 | 54647000 |  | INVOICE | 54647000 | 0 | TRUE | 54647000 |  | 54647000 | 0 | 0 | TRUE
33 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SPK DESAIN) | 2025-12-25 |  | 20010125000396 | 26972000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 26972000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Tidak ada dalam rekap admin project
34 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BRG-U10) | 2025-12-25 | 2025-12-12 | 20010125000408 | 97111000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 97111000 | 0 | TRUE | 97111000 | 4855550 | 92255450 | 0 | -4855550 | TRUE | Belum masuk keuangan
35 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (DWA-D3) | 2025-12-25 | 2025-12-18 | 20010120000423 | 67883000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 67883000 | 0 | TRUE | 67197000 |  | 67197000 | -686000 | -686000 | FALSE | Belum masuk keuangan
36 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (ABB-SW2) | 2025-12-25 | 2025-12-18 | 20010120000424 | 92578000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 92578000 | 0 | TRUE | 92578000 |  | 92578000 | 0 | 0 | TRUE | Belum masuk keuangan
37 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TAP-NW1) | 2025-12-25 |  | 20010120000420 | 73697000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 73697000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE
38 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB8) | 2025-12-25 | 2025-12-18 | 20010120000422 | 15977000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 15977000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Belum masuk keuangan/Duplicate
39 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (DWA-D1) | 2026-01-25 | 2025-12-07 | 20010125000421 | 54576000 | 7 BULAN | BELUM INVOICE | 54576000 | 0 | TRUE | 54576000 |  | 54576000 | 0 | 0 | TRUE | Pembuatan SOPR
40 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (ABB-SE1) | 2026-01-25 | 2025-12-18 | 20010125000425 | 65604000 | 7 BULAN | BELUM INVOICE | 65604000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
41 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKT-AW2) | 2026-01-25 | 2025-11-18 | 20010125000426 | 59881000 | 7 BULAN | BELUM INVOICE | 59881000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
43 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB5 / KRG-HZ1) | 2026-02-25 | 2025-11-18 | 20010126000064 | 36441000 | 6 BULAN | BELUM INVOICE | 36441000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
44 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-PB8) | 2026-02-25 | 2025-12-18 | 20010126000065 | 15935000 | 6 BULAN | BELUM INVOICE | 15935000 | 0 | TRUE | 11866000 |  | 11866000 | -4069000 | -4069000 | FALSE | Duplicate
45 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Flowline BNG-A12) | 2026-03-25 | 2025-12-18 | 20010126000062 | 30774000 |  | INVOICE | 30774000 | 0 | TRUE | 31003000 |  | 31003000 | 229000 | 229000 | FALSE
46 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Flowline PMN-K) | 2026-03-25 |  | 20010126000061 | 76832000 | 5 BULAN | BELUM INVOICE | 76832000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Pembuatan BA Invoice
47 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (LBK-INF12) | 2026-03-25 |  | 20010126000063 | 106055000 | 5 BULAN | BELUM INVOICE | 106055000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Pembuatan BA Invoice
48 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Clusterline Gas Benuang) | 2026-03-25 | 2025-10-15 | 20010126000060 | 34719000 | 5 BULAN | BELUM INVOICE | 34719000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
49 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SP Lembak) | 2026-03-25 | 2025-12-17 | 20010126000045 | 31325000 | 5 BULAN | BELUM INVOICE | 31325000 | 0 | TRUE | 31397000 |  | 31397000 | 72000 | 72000 | FALSE | Menunggu TTD Manager
50 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline TAP-NW12) | 2026-04-25 | 2026-03-10 | 20010126000098 | 54276000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 54276000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
51 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline ABB-SE1) | 2026-04-25 | 2026-01-15 | 20010126000102 | 125074000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 125074000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Pengerjaan Desain
52 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline ABB-SW02) | 2026-04-25 | 2026-01-15 | 20010126000096 | 95205000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 95205000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Lead GIS Engineer
53 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline DWA-D1) | 2026-04-25 | 2026-01-15 | 20010126000100 | 98446000 |  | INVOICE | 98446000 | 0 | TRUE | 98446000 |  | 98446000 | 0 | 0 | TRUE
54 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline BKT-AW2 & BKT-AW3) | 2026-04-25 | 2026-01-29 | 20010126000095 | 71506000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 71506000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Lead GIS Engineer
55 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline TLJT-05) | 2026-04-25 | 2026-01-08 | 20010126000151 | 41687000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 41687000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
56 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (EPF-1, EPF-2 & EPF-4) | 2026-04-25 | 2025-12-30 | 20010126000152 | 63883000 | 4 BULAN | BELUM INVOICE | 63883000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
57 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline BEL-K10) | 2026-05-25 | 2026-03-22 | 20010126000179 | 24793000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE | 24793000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu Cekber
58 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (Faspord Flowline PMN-I) | 2026-05-25 | 2026-02-16 | 20010126000178 | 65090000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE | 65090000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
59 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKT-AW3) | 2026-05-25 | 2025-11-18 | 20010126000189 | 66808000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE | Void tapi tetap ditagihkan
60 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKT-AW3 Tambahan) | 2026-05-25 | 2026-03-31 | 20010126000190 | 53808000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE | 53808000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
61 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BNB-B31 Reposisi) | 2026-05-25 | 2026-05-13 | 20010126000188 | 34796000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE | 34796000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu hasil Cekber
62 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BNG-B9) | 2026-05-25 | 2025-11-20 | 20010126000194 | 129444000 | 3 BULAN | BELUM INVOICE | 129444000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Lead GIS Engineer
63 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN STAKE OUT (BKB AR007) | 2026-06-25 | 2026-04-30 | 20010126000238 | 20880000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 20880000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Document Control | Opname 31/8/2026
64 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BRG-U9 Tambahan) | 2026-06-25 | 2026-04-30 | 20010126000239 | 24531000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 24531000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Document Control
65 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (GNK-PD18) | 2026-06-25 | 2026-02-26 | 20010126000097 | 58307000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 58307000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review Lead GIS Engineer
66 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (SP II & SP III ABAB) | 2026-06-25 | 2026-05-28 | 20010126000243 | 226827000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 226827000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review User
67 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (TMB-PG7) | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 20010126000218 | 40932000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 40932000 | 0 | TRUE | 40932000 |  | 40932000 | 0 | 0 | TRUE | Belum masuk keuangan
68 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (KRG-INF1) | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 20010126000220 | 35216000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 35216000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu TTD Manager
69 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (FL TMB PG7) | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 20010126000219 | 13034000 | 2 BULAN | BELUM INVOICE | 13034000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
70 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (ABB-A6) | 2026-07-27 | 2026-06-11 | 20010126000223 | 23965000 | 1 BULAN | BELUM INVOICE | 23965000 | 0 | TRUE | 23965000 |  | 23965000 | 0 | 0 | TRUE | Belum masuk keuangan
71 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (BKB-ST.02) | 2026-07-27 | 2026-06-09 | 20010126000222 | 24496000 | 1 BULAN | BELUM INVOICE | 24496000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
72 | JASA SURVEY DAN PENGUKURAN (FL DWA-D3) | 2026-07-27 | 2026-06-22 | 20010126000221 | 52366000 | 1 BULAN | BELUM INVOICE | 52366000 | 0 | TRUE | [5 empty] | FALSE | Menunggu review GIS Engineer
73 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I |  | 2025-12-07 |  |  |  | INVOICE | 33559000 |  |  | 33559000 |  | 33559000 |  |  | TRUE
74 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 93075000 |  |  | 93075000 |  | 93075000 |  |  |  | Menunggu TTD Manager |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
75 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | 29521000 | [8 empty] | Menunggu TTD Manager |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
76 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | 26660000 | [8 empty] | Menunggu TTD Manager |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
77 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field |  | 2025-12-18 |  |  |  |  | 73673000 | [8 empty] | Menunggu TTD Manager |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
78 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | 2025-12-25 | 2025-10-23 | 20010125000396 | 26972000 | 8 BULAN | BELUM INVOICE | 26972000 | 0 | TRUE | 26972000 |  | 26972000 | 0 | 0 |  | Pembuatan invoice |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
79 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi |  | 2026-01-30 |  |  |  |  | 63738000 | [8 empty] | Menunggu review GIS Engineer |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
80 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 |  | 2026-05-14 |  |  |  |  | 8898000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
81 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 |  | 2026-05-14 |  |  |  |  | 8669000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
82 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B |  | 2026-06-16 |  |  |  |  | 18176000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
83 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | [6 empty] | 14046000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
84 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 | [6 empty] | 18908000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 | [6 empty] | 60901000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 | [6 empty] | 50892000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 | [6 empty] | 54828000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
88 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 | [6 empty] | 50950000 | [8 empty] | Opname 31/8/2026 |  | Ada dalam rekap admin project tetapi belum ada di rekap Pak Dipta
89 | CLA001 | [6 empty] | 277062000 |  |  | 271820000
[8 empty] | Total Absolut | 59000 |  |  |  | Total Absolut | 85061123 | 117978123
[8 empty] | Total Plus-Minus | 41000 |  |  |  | Total Plus-Minus | -9707123 | -57557323
| REKAP | NILAI |  | JUMLAH SPK
| Total PAD | 3856882123 |  | 71
| Total Hasil Opname | 4673671123 |  | 86
| Total Sudah Opname belum PAD (3/8/2026) | 599907000 |  | 15
| Total Invoice Sebelum Denda | 2299720000 |  | 41
| Total Invoice Setelah Denda | 1980049800 |  | 40
| PAD 2026 | 1957512000 |  | 33
| PAD 2025 | 1872398123 |  | 37
KET
Void
Double input
Belum terinput
Invoicing di 11/8/2026 (TTD Manager kemudian ke Finance)

## SPK On Progress
Nama SPK | Nilai SPK
ABB-A4
BKB-AR13
GNK-PD78
TRUNKLINE WILELA
BNG-A17
TMB-PG6
ABB-A7
IBT-A3
Fasprod SKG-03
PRDM-1
PRDM-2
BNG-A03
BNG-A20
MSI-S1
MSI-M3
SKG-INF
BRG-C1
SP Benuang
BEL-K13
Trunkline GNK Barat
TDN-INF
MBU-SO1

## KETERANGAN INVOICE (hidden)
No | Pekerjaan | SPK | [5 empty] | Realisasi SAP | Progres
|  | Nomor | TMT | Luas Area (Ha) | Start | Finish | Nilai
[9 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni
1 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-04 | 050/PHR724 | 42 | 9.26 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 101006000 | 93196000 | 01/01/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control ( Mba Wulan) 02/01/2026 - Review document control 03/01/2026 - review document control ( Mba Wulan) 04/01/2026 - revisi invoice oleh documen control (Mba Wulan) 05/01/2026 - 10/01/2026 - Review & revisi Invoice oleh Gis Eng (Mba Febri 11/01/2026 - 17/01/2026 - Review & Revisi Lead Gis Eng (Mas Bayu) | 01/02/2026 - 02/02/2026 - Review & ttd Invoice oleh user & manager engineering (Pak Rengga & Pak Ridwan) 05/02/2026 - Ttd saksi Pak Panca & Penerbitan PR,PO,SA 06/02/2026 - 09/02/2026 - Routing ttd PR,PO,SA ke manager engineering (Pak Ridwan) 12/02/2026 - 13/02/2026 - terdapat perubahan draft TKDN 14/02/2026 - 15/02/2026 - Routing ttd PR,PO,SA ke manager engineering (Pak Ridwan) 19/02/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
2 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6 dan KRG-PB7 | 051/PHR724 | 42 | 8.5 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 86823000 | 85532000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tgl 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 - Penyusunan draft invoice penagihan 10/01/2026 - 11/01/2026 -Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj - Pengumpulan Invoice ke document control (Mba Wulan) 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi oleh documen control (Mba Wulan) | 01/02/2026 - 05/02/2026 - Review & revisi oleh Gis Eng (Mba Febri) 06/02/2026 - 12/02/2026 - Review & revisi invoice oleh Lead Gis Eng (Mas Bayu) 13/02/2026 - 03/03/2026 - Review & ttd invoice oleh user & manager engineering (Pak Rengga & Pak Ridwan) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
3 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-A19,B8,B7 | 049/PHR724 | 42 | 4.16 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 66833000 | 66799000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tgl 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 - Penyusunan draft invoice penagihan 10/01/2026 - 11/01/2026 -Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj - Pengumpulan Invoice ke document control (Mba Wulan) 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi oleh documen control (Mba Wulan) | 05/02/2026 - 13/02/2026 - Review& revisi invoice oleh GIS Eng & Lead Gis Eng ( Mas Igha & Mas Bayu) 14/02/2026 - 17/02/2026 - Hari libur 18/02/2026 - 03/03/2026 - Review & ttd oleh User & Manager Engineering (Pak Rengga & Pak Ridwan) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (Pak Panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 10/03/2026 - Selesai ttd saksi (pak panca) 11/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
4 | Survey Pemetaan, Desain Lokasi Bor GNK-PD28 | 055/PHR724 | 42 | 0.47 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 22134000 | 18745000 | 21/01/2026 - 23/01/2026 - Penyusunan draft invoice penagihan 24/01/2026 - 25/01/2026 - Hari libur 26/01/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control (Mba Wulan) 27/01/2026 - 30/01/2026 - Review & revisi oleh documen control (Mba Wulan) | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Review & revisi oleh GIS Eng (mba febri) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 11/02/2026 - Review & revisi oleh GIS Eng (mba febri) 12/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi Lead GIS Eng (Mas Bayu) 14/02/2026 - 17/02/2026 - Hari libur 18/02/2026 -20/02/2026 - Review & ttd User (Pak Rengga) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Review & ttd manager engineering (Pak Ridwan) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
5 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-05 | 054/PHR724 | 42 | 2.5 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 32625000 | 23855000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tgl 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 07/01/2026 - Penyesuaian draft invoice & penyusunan draft invoice penagihan 08/01/2026 - Pengumpulan invoice ke document control (Mba Wulan) 09/01/2026-12/01/2026 - Review revisi invoice oleh documen control (Mba Wulan) 13/01/2026 - Review document control 16/01/2026 - 17/01/2026 - Review & revisi invoice oleh documen control (Mba Wulan) 18/01/2026 - 20/01/2026 - Review & revisi Invoice oleh Gis Eng & Lead Gis Eng (Mba Febri & Mas Bayu) | 02/02/2026 -04/02/2026 - Review & ttd Invoice oleh user & manager engineering (Pak Rengga & Pak Ridwan) 05/02/2026 - 06/02/2026 - Ttd saksi Pak Panca & Penerbitan PR,PO,SA 09/02/2026 - Routing ttd PR,PO,SA ke manager engineering (Pak Ridwan) 12/02/2026 - 13/02/2026 - terdapat perubahan draft TKDN 14/02/2026 - 17/02/2026 - Hari libur 18/02/2026 - Routing ttd PR,PO,SA ke manager engineering (Pak Ridwan) 19/02/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
6 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TMB-PG3 & PG5 | 053/PHR724 | 42 | 3.66 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 52382000 | 40009000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Penyusunan draft invoice penagihan 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - Pengumpulan Invoic ke documen control 17/02/2026 - 18/02/2026 - Review & revisi oleh documen control (Mba Wulan) | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 Review dan revisi oleh GIS Eng (mba febri) 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13//03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng dan Lead Gie Eng (Mba Febri & Mas Bayu) 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 18//03/2026 - 24//03/2026 - Hari libur lebaran 25/03/2026 - Review dan revisi oleh User (Pak Rengga) 26//03/2026 - 27/03/2026 - Review dan revisi oleh manager engineering (Pak Ridwan) 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 02/04/2026 - Ttd saksi Pak Panca & Penerbitan PR,PO,SA 03/04/2026 - 05/04/2026 - Hari Libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Routing ttd PR,PO,SA ke manager engineering (Pak Ridwan) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 -Pengumpulan invoice ke finance
7 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB5 | 056/PHR724 | 42 | 3.51 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 39678000 | 28041000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Pembuatan draft invice - Pengumpulan invoice ke document control - Review dan revisi oleh documen control (Mba Wulan) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi Gis Eng (Mba Febri) 14/02/2026 - 17/02/2026 - Hari libur 18/02/2026 - 20/02/2026 - Review & revisi Lead Gis Eng (Mas Bayu) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari libur 23/02/2026 - 27/02/2026 - Review & ttd oleh User & manager engineering (Pak Rengga & Pak Ridwan) | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 Menunggu ttd saksi (pak panca) - Penerbitan PO,PR,SA 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) -Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) - Pengumpulan invoice ke finance
8 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.007 | 069/PHR724 | 42 | 6.7 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 68538000 | 60734000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pembuatan draft invice - Pengumpulan invoice ke document control (Mba Wuan) 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review dan revisi oleh document control (Mba Wulan) 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur lebaran 25/03/2026 - 27/03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur lebaran 30/03/2026 - 31/03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) | 01/04/2026 - 02/04/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) 03/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mas Igha) 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review dan revisi Lead GIS Eng (Mas Bayu) 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur 27/04/2026 - 01/05/2026 - Selesai di ttd user (pak rengga) - Review dan revisi Lead GIS Eng (Mas Bayu) | 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Pengumpulan untuk di ttd user (Bu Ria) - selesai ttd user (Bu Ria) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 13/05/2026 - menunggu TTD saksi (pak panca) 14/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - selesai TTD saksi (pak panca) - Penerbitan SO,PR,SA oleh document control (mba wulan) - kembali ke manager eninggering (Pak Ridwan) karena ada beberapa berkas terlewat untuk di TTD | 01/06/2026 -05/06/2026 - Penerbitan Invoice 06/06/2026 -07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - routing ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN - Selesai ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN - Pengumpulan invoice ke finance
9 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor ABB-A4 REPOSISI | 070/PHR724 | 42 | 9.96 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 91867000 | 91494000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 06/04/2026 - 10/04/2026 - Pengumpulan Draft Invoice 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Masuk,review & revisike oleh document control 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - On review GIS Eningeering 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 13/05/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 14/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 26/05/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 27/05/2026 - 28/05/2026 - Hari libur 29/05/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - On review GIS Eningeering (mas igha)
10 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD48, PD91 | 068/PHR724 | 42 | 5.78 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 55613000 | 54335000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 09/03/2026 - 13/03/2026 - Pembuatan draft invice - Pengumpulan invoice ke document control (Mba Wuan) - Review dan revisi oleh document control (Mba Wulan) 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mba Febri) 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur lebaran 25/03/2026 - 27/03/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mba Febri) 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur lebaran 30/03/2026 - 02/04/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng (Mba Febri) | 03/04/2026 - 05/04/2026 -Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - review & revisi invoice oleh GIS Eng (mba febri) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Selesai ttd user (pak rengga) 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - review invoice GIS Engineering (Mba Febri) 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur 27/04/2026 - 01/05/2026 - Review dan revisi Lead Gis Eng (Mas Bayu) | 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Pengumpulan untuk di ttd user (Bu Ria) - selesai ttd user (Bu Ria) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 13/05/2026 - menunggu TTD saksi (pak panca) 14/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - selesai TTD saksi (pak panca) - Penerbitan SO,PR,SA oleh document control (mba wulan) - kembali ke manager eninggering (Pak Ridwan) karena ada beberapa berkas terlewat untuk di TTD 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 26/05/2026 - Meminta ttd manager Eng kembali, dikarenakan ada document yang belum di ttd 27/05/2026 - 28/05/2026 - Hari libur lebaran 29/05/2026 - Menunggu penerbitan invoice | 01/06/2026 -05/06/2026 - Penerbitan Invoice 06/06/2026 -07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - routing ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN - Selesai ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN - Pengumpulan invoice ke finance
11 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001 | 72/PHR7241 | 42 | 5.55 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 56835000 | 55095000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pembuatan draft invoice 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document control (Mba Wuan) - Review dan revisi oleh document control (Mba Wulan) 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 -Routing Document Invoice ke GIS Eng (Mba Feb) | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Revisi & Review Gis Eng (Mba feb) 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Revisi & Review Gis Eng (Mba feb) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 27/04/2026 - TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - Selesai TTD user (pak rengga) | 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Lead GIS Engineering (mas bayu) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - ttd user & manager (Bu Ria & Pak Ridwan) | 08/06/2026 - Selesai ttd user & manager (Bu Ria & Pak Ridwan)
12 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 | 73/PHR7241 | 42 | 12.12 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 104426000 | 93075000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 04/05/2026 - 08/05/2026 - pengumpulan ke document control 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - review oleh document control 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - pengumpulan revisi 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - on review GIS Engineering (mba feb)
13 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B21 | 076/PHR724 | 42 | 8.15 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 90747000 | 25765000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document control 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & Revisi invoice ke Document Control 14/02/2026 - 15/01/2026 - Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review & Revisi invoice ke Document Control 23/02/2026 - 27/02/2026 - review & revisi ke Gis Eng & Lead Gis Eng | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
14 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B30 | 077/PHR724 | 42 | 7.25 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 89720000 | 27867000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 10/03/2026 - Pengumpulan Invoice ke Document control (Mba Wulan) 11/03/2026 - On review & & pengumpulan revisi ke document control (Mba Wulan) | 25/04/2026 - Menunggu pengumpulan peta final cetak oleh SCI |  | 11/06/2026 - Invoice diperiksa Lead Gis Eng (Mas Bayu)
15 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 | 078/PHR724 | 42 | 3.44 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 35144000 | 29521000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur |  | 01/06/2026 -05/06/2026 - 06/06/2026 -07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Review GIS Engineering (mba feb) - pengumpulan revisi ke GIS Engineering 13/06/2026 -14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 -19/06/2026 - On Review Lead Gis Eng
16 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor PMN-K, Prabumulih Field | 075PHR7241 0/2025-S5 | 42 | 8.06 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 66709000 | 62833000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tanggal 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 -Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 10/01/2026 - 11/01/2026 - Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 24/01/2026 - 25/01/2026 - Hari Libur 26/01/2026 - 30/01/2026 - 31/01/2026 - 01/02/2026 - Hari libur | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng ( Mas Bayu) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review User (Bu Ria) - Revisi & pengumpulan kembali ke User (Bu Ria) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 Selesai TTD Berita acara invoice oleh Manager Eng & User ( Pak Ridwan & Bu Ria) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
17 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-K, Prabumulih Field | 063/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 4.6 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 79564000 | 76832000
18 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline LBK-INF12, Prabumulih Field | 064/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 6.06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 108157000 | 106055000
19 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field | 066/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 0.35 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 19665000 | 26660000
20 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Lembak, Prabumulih Field | 067/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 5.27 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 43135000 | 31325000 | [5 empty] | 22/06/2026 - 26/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control
21 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW05, Pendopo Field | 082/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 8.82 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 72944000 | 74917000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 04/05/2026 - 08/05/2026 Penyusunan draft invoice penagihan 11/05/2026 - Pengumpulan invoice ke document control 12/05/2026 review oleh document control 12/05/2026 pengumpulan revisi
22 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field | 079/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 7.66 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 69483000 | 73697000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 11/05/2026 - Pengumpulan invoice ke document control
23 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U9, Prabumulih Field | 080/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 8.15 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 66678000 | 71885000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 09/04/2026 - Pengumpulan invoice ke document control 29/04/2026 - menunggu realisasi terbaru | 06/05/2026 pengumpulan invoice terbaru 06/05/2026 - review document control 07/05/2026 - pengumpulan revisi document control | 10/06/2026 - perubahan realisasi pada invoice
24 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U10, Prabumulih Field | 081/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 10.63 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 98641000 | 97111000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 15/04/2026 - pengumpulan ke document control 22/04/2026 review GIS Engineering (mba feb) 23/04/2026 - pengumpulan revisi 23/04/2026 - review Lead GIS Engineering (mas bayu) 27/04/2026 - TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - Selesai TTD user (pak rengga)
25 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B31, Ramba Field | 085/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 3.29 | 2025-07-11 | 2025-08-21
26 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PE2, Limau Field | 086/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 44800000 | 6148000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tanggal 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 -Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 10/01/2026 - 11/01/2026 - Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 24/01/2026 - 25/01/2026 - Hari Libur 26/01/2026 - 30/01/2026 - 31/01/2026 - 01/02/2026 - Hari libur | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng ( Mas Bayu) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review User (Bu Ria) - Revisi & pengumpulan kembali ke User (Bu Ria) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 Selesai TTD Berita acara invoice oleh Manager Eng & User ( Pak Ridwan & Bu Ria) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
27 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PN2 dan KRG- PN4, Limau Field | 089/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 7.3 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 64697000 | 63862000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 06/04/2026 -pengumpulan ke document control 07/04/2026 - review oleh GIS Engineering (mba feb) 08/04/2026 - pengumpulan revisi ke GIS Engineering (mba feb) 27/04/2026 - TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - Selesai TTD user (pak rengga) | 07/05/2026 - review oleh GIS Engineering (mba feb) 07/05/2026 - pengumpulan revisi ke GIS Engineering (mba feb)
28 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PJ1, Limau Field | 087/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 2.85 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 40565000 | 5529000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tanggal 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 -Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 10/01/2026 - 11/01/2026 - Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 24/01/2026 - 25/01/2026 - Hari Libur 26/01/2026 - 30/01/2026 - 31/01/2026 - 01/02/2026 - Hari libur | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng ( Mas Bayu) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review User (Bu Ria) - Revisi & pengumpulan kembali ke User (Bu Ria) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 Selesai TTD Berita acara invoice oleh Manager Eng & User ( Pak Ridwan & Bu Ria) | 04/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 05/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 09/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 09/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) 12/03/2026 - Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke finance
29 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PK2, Limau Field | 088/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 36763000 | 34404000 | 01/01/2026 - 02/01/2026 - tanggal 1 libur tahun baru 03/01/2026 - 04/01/2026 - Hari Libur 05/01/2026 - 09/01/2026 -Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 10/01/2026 - 11/01/2026 - Hari Libur 12/01/2026 - 16/01/2026 - tgl 16 libur isra miraj 17/01/2026 - 18/01/2026 - Hari Libur 19/01/2026 - 23/01/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 24/01/2026 - 25/01/2026 - Hari Libur 26/01/2026 - 30/01/2026 - 31/01/2026 - 01/02/2026 - Hari libur | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng ( Mas Bayu) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review User (Bu Ria) - Revisi & pengumpulan kembali ke User (Bu Ria) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 Selesai TTD Berita acara invoice oleh Manager Eng & User ( Pak Ridwan & Bu Ria) | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 - Menunggu ttd saksi (pak panca) 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Penerbitan PO,PR,SA 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) 8/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Penanda tanganan PR,PO,SA oleh manager engineering (Pak Ridwan) | 30/03/2026 - 03/04/2026 -Selesai ttd oleh manager engineering (Pak Ridwan) 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 -Pengumpulan invoice ke finance
30 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor CLA-001, Pendopo Field | 093/PHR724 10/2025-S5 | 92 | 43.55 | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 283360000 | 271820000 | 30/01/2026 - Pengumpulan dokumen invoice untuk di e-sign. | 04/02/2026 - on review invoice oleh user 12/02/2026 - mngumpulkan revisi 25/02/2026 - revisi bobot persen | 02/03/2026 - pengiriman hasil revisi 05/03/2026 - Incoice selesai di e-sign 06/03/2026 -pengiriman kembali invoice kepada user karena ada berkas yang kelewat di e-sign 26/03/2026 - revisi nominal kaarena terdapat perubahan desain | 02/04/2026 - invoice di e-sign oleh user | 29/05/2026 ttd basah BA Invoice
31 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-D5, Adera Field | 097/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 5.3 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 50971000 | 58253000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document control 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review dan revisi ke document control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 -Review dan revisi ke Gis eng 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Selesai di revisi Gis Eng 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Pembuatan Justifikasi mengenai kelebihan nominal dan di review Gis Eng kembali - Selesai pembuatan justifikasi dan telah disetujui oleh Gis Eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review ke Lead Gis Eng - Selesai di periksa Lead Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Review ke User (Pak Rengga) 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Invoice direview User (Pak Rengga) - 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Selesai di ttd oleh User (Pak rengga) 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Review dan revisi oleh Lead ges Eng kembali 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Selesai di review oleh Lead Gis Eng 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Review oleh User (Bu Ria) - Selesai di review (Bu Ria) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Meminta ttd saksi (Pak Panca) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Routing ttd SO,PR,SA, ke manager engineering 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Selesai di ttd manager engineering - pengumpulan ke finance
32 | Survey Topography Fasilitas Produksi Clusterline Gas Benuang | 101/PHR724 10/2025-S0 | 62 | 4.23 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 40934000 | 34719000
33 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BEL-K7, BEL-K8 & BEL- K9 | 110/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 9.63 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 83914000 | 83136000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Pengumpulaan Invoice ke document control 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review & Revisi invoice ke document control 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Selesai di review document control 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review dan revisi ke Gis eng 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Review dan revisi ke Gis eng 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Review dan revisi ke Lead Gis eng Selesai di review Lead Gis Eng 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Siap diajukan ke User (Pak Rengga) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Menunggu pengiriman ke User (Pak Rengga) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Menunggu pengiriman ke User (Pak Rengga) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Menunggu pengiriman ke User (Pak Rengga) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Menunggu pengiriman ke User (Pak Rengga) 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Invoice di ajukan ke User (Pak Rengga)
34 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor LKT-24 | 111/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 4.24 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 50504000 | 47548000 | Routing Invoice SPK terdahulu |  | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review & revisi invoice ke document Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Selesai Di review oleh document control - On Review Gis Eng 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Review dan Revisi ke Gis Eng 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Review dan Revisi ke Gis Eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review dan Revisi ke Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Invoice di review Lead Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Selesai di review oleh lead gis eng 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - invoice review user (Pak Rengga) 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Selesai di ttd User (Pak Rengga) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Review user & manager engineering ( Bu Ria & Pak Ridwan) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Routing ttd saksi (Pak Panca) - Selesai di ttd saksi (Pak Panca) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Routing ttd SO,PR,SA, ke manager engineering 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Selesai di ttd manager engineering 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Infoice masuk ke Finance
35 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6, dan KRG-PB7 (Reposisi) | 109/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.74 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 46130000 | 54647000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document control - Review dan revisi Doc ument Control 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Review dan revisi ke Gis Eng 14/02/2026 - 17/02/2026 - Hari libur & Cuti bersam 18/02/2026 - 20/02/2026 - Selesai Review ke Gis Eng -Review dan Revisi Ke Lead Gis Eng - Selesai Review Oleh Lead Gis Eng 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari libur 23/02/2026 - 27/02/2026 - Review dan Revisi Ke User dan Manager Engineering | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 - Selesai di review dan di ttd oleh User dan Manager Engineering 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Menunggu ttd Saksi (Pak Panca) - Penerbitan PO,PR,SA 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Selesai TTD saksi (pak panca) - Penerbitan PO,PR,SA 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Menunggu penerbitan invoice 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Diajukan ke Manager Engineering untuk ttd invoice, PR,PO,SA 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Invoice, PR,PO,SA Selesai di ttd 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Pengumpulan draft invoice ke finance
36 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | 108/PHR724 10/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 38051000 | 26972000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) | 28/02/2026 - 01/03/2026 - Hari libur 02/03/2026 - 06/03/2026 - Review & revisi ke Gis Eng (Mas Igha) 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review & revisi ke Gis Eng (Mba Feb) 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Review & revisi ke Gis Eng (Mba Feb) 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng (Mas Bayu) | 27/04/2026 - TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - Selesai TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - menungggu pengumpulan peta cetak | 04/05/2026 - 08/05/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mas Igha) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Review & revisi ke Gis Eng ( Mba Feb) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng ( Mas Bayu) | 11/06/2026 - invoice diperiksa manager ( Pak Ridwan)
37 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW2 | 106/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.31 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 59641000 | 59881000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 10/04/2026 - masuk ke document control 21/04/2026 -review GIS Engineering ( mas igha) 22/04/2026 - Pengumpulan revisi GIS Engineering ( mas igha) 27/04/2026 - TTD user (pak rengga) 29/04/2026 - Selesai TTD user (pak rengga) | 06/05/2026 - review GIS Engineering ( mas igha)
38 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW3 | 107/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 12.09 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 126365000 | 66808000
39 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-B9 | 112/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 14.78 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 145270000 | 129444000
40 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD77 | 114/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 9.7 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 70604000 | 43070000 | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/02/2026 - 06/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 07/02/2026 - 08/02/2026 - Hari Libur 09/02/2026 - 13/02/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control (Mba Wulan) 14/02/2026 - 15/01/2026 -Hari Libur 16/02/2026 - 20/02/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) 21/02/2026 - 22/02/2026 - Hari Libur 23/02/2026 - 27/02/2026 - Review & revisi invoice ke document Control (Mba Wulan) |  | 23/04/2026 - Review Lead GIS Engineering 24/04/2026 pengumpulan revisi ke Lead Engineering 27/04/2026 - Review User (Pak Rengga) 29/04/2026 - Selesai ttd User (Pak Rengga) | 06/05/2026 - Diperiksa GIS Engineering (mba feb)
41 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi NRB-B | 115/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 7.75 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 64794000 | 64277000 | Routing Invoice SPK terdahulu |  | 09/03/2026 - 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control - Review & revisi invoice ke document Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Selesai direview oleh document control 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - On Review dan Revisi ke Gis Eng 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Selesai di review oleh Gis eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - On Review dan revisi ke Lead Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 -Seesai review Lead Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Peta cetak ACC dan telah di kumpul 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Penyesuaian berkas invoice kembali 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Review Lead Gis Eng 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Review Lead Gis Eng selesai 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Invoice on review user (Bu Ria)
42 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-A5 | 113/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 10.31 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 93566000 | 84883000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 09/03/2026 - 13/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control - Review & revisi invoice ke document Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Selesai direview oleh document control 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - On Review dan Revisi ke Gis Eng 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Selesai di review oleh Gis eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - On Review dan revisi ke Lead Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 -Seesai review Lead Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - menunggu penyerahan peta finalisasi cetak 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Peta cetak ACC dan telah di kumpul 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Penyesuaian berkas invoice kembali 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Review Lead Gis Eng 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Review Lead Gis Eng selesai 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Invoice on review user (Bu Ria)
43 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BNG-A12, Adera Field | 143/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 1.98 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | 34336000 | 30774000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document Control 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review & revisi invoice ke document Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Diperiksa GIS Eng 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Diperiksa GIS Eng 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Diperiksa GIS Eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Diperiksa GIS Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Selesai diperiksa Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review oleh User 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Review oleh User 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Selesai Direview dan ttd User 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Selesai Di ttd User - Review dan ttd oleh manager engineering 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Penerbitan SO,PR,SA oleh document control 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - kembali ke manager eninggering (Pak Ridwan) karena ada beberapa berkas terlewat untuk di ttd 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Penerbitan Invoice 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - routing ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Selesai ttd manager engineering SO,PR,SA,SP3 & TKDN - Pengumpulan invoice ke finance
44 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi LKT-02, Prabumulih Field | 138/PHR724 10/2025-S0 | 37 | 2.65 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 36351000 | 35466000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pengumpulan Invoice ke Document Control 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review & revisi invoice ke document Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - Review & revisi invoice ke document Control 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Review & revisi ke Gis Eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review & revisi ke Lead Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Selesai di review oleh Lead Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Dokumen siap dibawak ke User (Pak Rengga) 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Dokumen selesai di ttd user (Pak Rengga) 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Dokumen diperiksa kembali oleh Lead Gis Eng - Selesai di periksa Lead Gis Eng 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - On Review User & Manager EnP (Bu Ria & Pak Ridwan) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Selesai ttd User & Manager EnP (Bu Ria & Pak Ridwan) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Routing ttd saksi (Pak Panca) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Routing ttd saksi (Pak Panca) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Selesai di ttd saksi (Pak Panca) 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Menunggu terbit Invoice dan SP3 di awal bulan depan
45 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I | 141/PHR724 10/2025-S0 | 31 | 2.35 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 34304000 | 33559000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 16/03/2026 - 17/03/2026 - Pengumpulan Invoice ke Document Control 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - Review & Revisi ke Document Control 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Selesai review ke Document control 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Review dan Revisi Gis Eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Selesai Review Gis Eng 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Review Lead Gis Eng 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur 27/04/2026 - 01/05/2026 - Review User (Pak Rengga) - Selesai ttd User (Pak Rengga) Review Lead Gis Eng - Selesai Review Lead Gis Eng | 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - On Review User (Bu Ria) & Manager EnP 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - On Review User (Bu Ria) & Manager EnP - Selesai ttd User (Bu Ria) & Manager EnP - Routing ttd saksi 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Selesai di ttd saksi (Pak Panca) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Menunggu tgl 1 untuk penerbitan invoice dan SP3 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Terbit Invoice dan SP3 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Routing ttd SP3 ke Manager EnP - Pengumpulan invoice ke Finance
46 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D1, Adera Field | 140/PHR724 10/2025-S0 | 31 | 6.59 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 66160000 | 54576000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 04/05/2026 - 08/05/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control - Dilakukan review oleh document control Pengumpulan revisi ke document control 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - On review Gis Eng (Mas Igha) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - On review Gis Eng (Mas Igha) 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - On review Gis Eng (Mas Igha) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - On review Gis Eng (Mas Igha) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - On review Gis Eng (Mas Igha) 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Review dan Revisi oleh Gis Eng
47 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D3, Adera Field | 139/PHR724 10/2025-S0 | 37 | 7.46 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 70688000 | 67883000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 18/05/2026 - 22/05/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - On Review Document control 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - On Review Document control 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Review document control Pengumpulan Revisi invoice ke documet control 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Review document control - Review document control Pengumpulan Revisi invoice ke documet control
48 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SE1, Adera Field | 149/PHR724 10/2025-S0 | 60 | 9.12 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 135468000 | 125074000
49 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SW02, Adera Field | 148/PHR724 10/2025-S0 | 60 | 9.79 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 125278000 | 95250000
50 | Pekerjaan Stakeout BNG-D13, BNG-D18, BNG-D19, BNG-D20, & BNG-D21 | 151PHR7241 0/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 12553000 | 14682000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 02/03/2026 - 06/03/2026 - Pengumpulan invoice ke document control 07/03/2026 - 08/03/2026 - Hari libur 09/03/2026 - 13/03/2026 - Review dan revisi Doc ument Control 14/03/2026 - 15/03/2026 - Hari libur 16/03/2026 - 17/03/2026 - review oleh GIS Eng - pengumpulan revisi 18/03/2026 - 24/03/2026 - Hari libur nasional 25/03/2026 - 27/03/2026 - review Lead Gis Eng - Pengumpulan revisi 28/03/2026 - 29/03/2026 - Hari libur | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Menunggu penyerahan peta final cetak (Tim SCI) 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Menunggu penyerahan peta final cetak (Tim SCI) 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - Menunggu penyerahan peta final cetak (Tim SCI) 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Menunggu penyerahan peta final cetak (Tim SCI) 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Menunggu penyerahan peta final cetak (Tim SCI) 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Selesai menyerahkan peta cetak 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - On review Gis Eng 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - On review Gis Eng 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - On review Gis Eng 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - On review Gis Eng 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Selesai Review Gis eng - On Review Lead Gis Eng 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Selesai Review Lead Gis Eng
51 | Pembuatan Desain Siteplan & Stakeout di Lokasi BNG-D14 & BNG-D22 | 159/PHR724 10/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 36364000 | 24629000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 20/04/2026 - 24/04/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Review dan revisi ke document control 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - Review dan revisi oleh Gis Eng 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 -Selesai di review oleh gis Eng 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - Review dan Revisi ke Lead Gis Eng 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Review oleh user (Pak Rengga) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Selesai di ttd User(Pak rengga) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Diperiksa Lead Gis Eng 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - On Review oleh User (Bu Ria)
52 | Pembuatan Desain Siteplan Lokasi KRG-PB8 | 153/PHR724 10/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | 17840000 | 15935000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu |  | 30/03/2026 - 03/04/2026 - Pengumpulan invoice ke document control - selesai di koreksi document control - On review Gis Eng 04/04/2026 - 05/04/2026 - Hari libur 06/04/2026 - 10/04/2026 - Selesain di review Gis eng - On review dan revisi ke Lead Gis eng 11/04/2026 - 12/04/2026 - Hari libur 13/04/2026 - 17/04/2026 - On Review User 18/04/2026 - 19/04/2026 - Hari libur 20/04/2026 - 24/04/2026 - Pengumpulan invoice ke document control - selesai di koreksi document control - On review Gis Eng 25/04/2026 - 26/04/2026 - Hari libur | 27/04/2026 - 01/05/2026 - Selesain di review Gis eng - On review dan revisi ke Lead Gis eng 02/05/2026 - 03/05/2026 - Hari libur 04/05/2026 - 08/05/2026 - On Review User (Pak Rengga) 09/05/2026 - 10/05/2026 - Hari libur 11/05/2026 - 15/05/2026 - Selesai di review User (Pak Rengga) 16/05/2026 - 17/05/2026 - Hari libur 18/05/2026 - 22/05/2026 - On review Lead Gis Eng 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - Selesai di Review Lead Gis Eng - On review User (Bu Ria) 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Review user (Bu Ria) 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Revisi dan Berkoordinasi mengenai Kurva S ke Lead Gis Eng 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Pengumpulan invoice kembali ke user (Bu Ria)
53 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SE1 | 156/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 7.94 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 68252000 | 65375000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 18/05/2026 - 22/05/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - On review document control 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Selesai pengumpulan revisi invoice ke document control 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke Gis Eng 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - On review dan revisi ke Gis Eng
54 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SW02 | 155/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 10.57 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 99703000 | 92578000 | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | Routing Invoice SPK terdahulu | 18/05/2026 - 22/05/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control 23/05/2026 - 24/05/2026 - Hari libur 25/05/2026 - 29/05/2026 - On review document control 30/05/2026 - 31/05/2026 - Hari libur | 01/06/2026 - 05/06/2026 - Selesai pengumpulan revisi invoice ke document control 06/06/2026 - 07/06/2026 - Hari libur 08/06/2026 - 12/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke Gis Eng 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - On review dan revisi ke Gis Eng
55 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-PB5 / KRG-HZ1 | 154/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 2.8 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 41572000 | 36441000 | [5 empty] | 12/06/2026 - Invoice dikumpulkan ke document control 13/06/2026 - 14/06/2026 - Hari libur 15/06/2026 - 19/06/2026 - Review & revisi oleh document control - Selesai di review Document control - On Revie Gis Eng 22/06/2026 - 26/06/2026 - On Review Gis Eng - Perubahan nilai realisasi
56 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi EPF-1, EPF-2 & EPF-4 Di Gunung Kemala | 152/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.29 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 71105000 | 63883000
57 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TLJT-05, Prabumulih Field | 163/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 4.9 | 2025-11-28 | 2026-01-08 | 41687000 | 41687000
58 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline DWA-D1, Adera Field | 161/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 15.18 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 98446000 | 98446000 | [5 empty] | 12/06/2026 - dikumpulkan ke document control 15/06/2026 - 19/06/2026 - Review & revisi oleh document control 20/06/2026 - 21/06/2026 - Hari Libur 22/06/2026 - 26/06/2026 - Selesai review Document control - On Review Gis Eng
59 | Survey Pemetaan BN-B31 Reposisi | 015/PHR724 10/2026-S0 | 50 | 2.62 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 46234000 | 34796000
60 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi | 166/PHR724 10/2025-S0 | 50 | 8.22 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 68491000 | 63738000
61 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BKT-AW02 & BKT-AW03 | 169/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 11.46 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 71506000 | 71506000
62 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-I | 171/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 10.8 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 65090000 | 65090000
63 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD18 | 003/PHR724 10/2026-S0 | 42 | 9.18 | 2026-01-16 | 2026-02-26 | 61605000 | 58307000
64 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TAP-NW12 | 005/PHR724 10/2026-S0 | 30 | 7.65 | 2026-02-09 | 2026-03-10 | 54276000 | 54276000
65 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BEL-K10 | 006/PHR724 10/2026-S0 | 42 | 3.49 | 2026-02-09 | 2026-03-22 | 24793000 | 24793000
66 | Survey Pemetaan Tambahan Lokasi BKT-AW3 | 011/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 1.7 | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 71222000 | 53808000
67 | Desain dan Stake Out Lokasi BKB-AR007 | 013/PHR72410/ 2026-S5 | 56 | 0 | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 24092000 | 20880000
68 | Survey Akuisisi Data Lidar Fasilitas Produksi Flowline Gunung Kemala | 014/PHR72410/ 2026-S0 | 51 | 12.06 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 69426000
69 | Survey Pemetaan Reroute Akses Jalan BRG-U9 | 016/PHR72410/ 2026-S0 | 49 | 0.26 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 25675000 | 24531000
70 | Rencana Pengembangan SP II dan SP III ABAB | 017/PHR72410/ 2026-S0 | 60 | 41.62 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 227234000 | 226827000
71 | Survey Pemetaan Jalur Flowline TMB-PG7 | 032/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 1.99 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 18007000 | 13034000
72 | Survey Topografi Jalur Flowline DWA-D3 | 031/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 8.02 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 55966000 | 52366000
73 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 | 027/PHR72410/ 2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8898000
74 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-INF1 | 028/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 2.6 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 36301000 | 35216000 | [5 empty] | 22/06/2026 - 26/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control
75 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 | 029/PHR72410/ 2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8669000
76 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG7 | 030/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 3.77 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 43777000 | 40932000 | [5 empty] | 15/06/2026 - 19/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control 20/06/2026 - 21/06/2026 - Hari libur 22/06/2026 - 26/06/2026 - On Review Document control
77 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.02 | 033/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 2.52 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25874000 | 24496000
78 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A6 | 034/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 2.49 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25309000 | 23965000 | [5 empty] | 22/06/2026 - 26/06/2026 - Pengumpulan Invoice ke document control
79 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B | 038/PHR72410/ 2026-S0 | 30 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 23303000
80 | Stake Out & Inventaris Lokasi Wilela | 037/PHR72410/ 2026-S0 | 90 | 0 | 2026-05-12 | 2026-08-09 | 369419000
81 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.013 | 044/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 6.97 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 62825000
82 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PD78 | 043/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 7.99 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 95846000
83 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 | 042/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 6.8 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 64282000
84 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 | 045/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 4.36 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 55017000
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A17 | 051/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 3.25 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 52840000
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG6 | 050/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 4.74 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 43656000
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 | 049/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 5.86 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 57938000
88 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 | 048/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 4.83 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 55270000
89 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | 058/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 1.11 | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 14046000
90 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 | 057/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 2.15 | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 18908000
91 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A7 | 059/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 2.69 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 54708000
92 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi IBT-3 | 060/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 7.26 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 74802000
[6 empty] | spk telah tertagih | 830706000
[6 empty] | spk yang akan tertagih | 1444949000