## Sheet1
No | Pekerjaan | Lokasi | SPK | [5 empty] | Realisasi SAP | Posisi Review Dokumen Invoice
[10 empty] | Kontraktor | [8 empty] | Pertamina
|  |  | Nomor | TMT | Luas Area (Ha) | Start | Finish | Nilai |  | SCI | [8 empty] | Doccont | GIS Eng | Lead GIS Eng | User | Manager EnP | Finance
[10 empty] | Terestris | Cekber |  |  | Finalisasi Desain |  |  | Dokumen Invoice
[11 empty] | Menunggu Jadwal | On Progress | Berita Acara | On Progress | Review PIC | Selesai | On Progress | Selesai
1 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-04 | Talang Jimar | 050/PHR724/2025-S0 | 42 | 9.26 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 101006000 | 93196000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6 dan KRG-PB7 | Karangan | 051/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.5 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 86823000 | 85532000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-A19,B8,B7 | Benuang | 049/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.16 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 66833000 | 56817000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | Survey Pemetaan, Desain Lokasi Bor GNK-PD28 | Gunung Kemala | 055/PHR72410/2025-S0 | 42 | 0.47 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 22134000 | 18745000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
5 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-05 | Talang Jimar | 054/PHR72410/2025-S0 | 42 | 2.5 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 32625000 | 23855000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TMB-PG3 & PG5 | Tanjung Miring | 053/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.66 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 52382000 | 40009000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB5 | Karangan | 056/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.51 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 39678000 | 28041000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.007 | Benakat | 069/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.7 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 68538000 | 60734000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor ABB-A4 REPOSISI | ABAB | 070/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.96 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 91867000 | 91737000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD48, PD91 | Gunung Kemala | 068/PHR72410/2025-S0 | 42 | 5.78 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 55613000 | 54335000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
11 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001 | Benakat | 72/PHR724110/2025-S0 | 42 | 5.55 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 56835000 | 55095000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
12 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 | Gunung Kemala | 73/PHR724110/2025-S0 | 42 | 12.12 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 104426000 | 93075000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B21 | Bentayan | 076/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.15 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 90747000 | 25765000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
14 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B30 | Bentayan | 077/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.25 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 89720000 | 27867000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 | Gunung Kemala | 078/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.44 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 35144000 | 29521000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 075PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.06 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 66709000 | 62833000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
17 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 063/PHR72410/2025-S0 | 61 | 4.6 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 79564000 | 76832000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline LBK-INF12, Prabumulih Field | Lembak | 064/PHR72410/2025-S0 | 61 | 6.06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 108157000 | 106055000 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field | Karangan | 066/PHR72410/2025-S0 | 61 | 0.35 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 19665000 | 26660000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Lembak, Prabumulih Field | Lembak | 067/PHR72410/2025-S0 | 61 | 5.27 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 43135000 | 31325000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
21 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW05, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 082/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.82 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 72944000 | 74917000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
22 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 079/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.66 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 69483000 | 73673000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
23 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U9, Prabumulih Field | Beringin | 080/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.15 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 65252000 | 71885000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U10, Prabumulih Field | Beringin | 081/PHR72410/2025-S5 | 42 | 10.63 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 98641000 | 97111000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
25 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B31, Ramba Field | Bentayan | 085/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.29 | 2025-07-11 | 2025-08-21 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PE2, Limau Field | Karangan | 086/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 44800000 | 6148000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
27 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PN2 dan KRG- PN4, Limau Field | Karangan | 089/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.3 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 64697000 | 63862000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
28 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PJ1, Limau Field | Karangan | 087/PHR72410/2025-S5 | 42 | 2.85 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 40565000 | 5529000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
29 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PK2, Limau Field | Karangan | 088/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 36763000 | 31404000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
30 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor CLA-001, Pendopo Field | Celosia | 093/PHR72410/2025-S5 | 92 | 43.55 | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 283360000 | 277062000 | TRUE | x | x | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
31 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-D5, Adera Field | Benuang | 097/PHR72410/2025-S5 | 42 | 5.3 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 50971000 | 56256000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
32 | Survey Topography Fasilitas Produksi Clusterline Gas Benuang | Benuang | 101/PHR72410/2025-S0 | 62 | 4.23 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 40934000 | 34719000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
33 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BEL-K7, BEL-K8 & BEL- K9 | Belimbing | 110/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.63 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 83914000 | 83172000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
34 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor LKT-24 | Lembak | 111/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.24 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 50504000 | 47548000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6, dan KRG-PB7 (Reposisi) | Karangan | 109/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.74 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 46130000 | 54647000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
36 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | AREA | 108/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 38051000 | 26972000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
37 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW2 | Benakat | 106/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.31 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 59641000 | 59881000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
38 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW3 | BENAKAT | 107/PHR72410/2025-S0 | 42 | 12.09 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 126365000 | 71506000 | TRUE | TRUE | TRUE | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
39 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-B9 | Benuang | 112/PHR72410/2025-S0 | 42 | 14.78 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 145270000 | 129444000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD77 | GUNUNG KEMALA | 114/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.7 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 70604000 | 47139000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
41 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi NRB-B | NIRU | 115/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.75 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 64794000 | 64277000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
42 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-A5 | ABAB | 113/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.31 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 93566000 | 84654000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
43 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BNG-A12, Adera Field | BENUANG | 143/PHR72410/2025-S0 | 42 | 1.98 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | 34336000 | 31003000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
44 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi LKT-02, Prabumulih Field | Lembak | 138/PHR72410/2025-S0 | 37 | 2.65 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 36351000 | 35466000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
45 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I | Prabumenang | 141/PHR72410/2025-S0 | 31 | 2.35 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 34304000 | 33559000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
46 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D1, Adera Field | Dewa | 140/PHR72410/2025-S0 | 31 | 6.59 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 66160000 | 54576000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
47 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D3, Adera Field | Dewa | 139/PHR72410/2025-S0 | 37 | 7.46 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 70688000 | 67197000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
48 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SE1, Adera Field | Abab | 149/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.12 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 135468000 | 125074000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SW02, Adera Field | Abab | 148/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.79 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 125278000 | 95250000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | Pekerjaan Stakeout BNG-D13, BNG-D18, BNG-D19, BNG-D20, & BNG-D21 | Benuang | 151PHR72410/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 12553000 | 14682000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
51 | Pembuatan Desain Siteplan & Stakeout di Lokasi BNG-D14 & BNG-D22 | Benuang | 159/PHR72410/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 36364000 | 24629000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
52 | Pembuatan Desain Siteplan Lokasi KRG-PB8 | Karangan | 153/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | 17840000 | 11866000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
53 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SE1 | Abab | 156/PHR72410/2025-S0 | 28 | 7.94 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 68252000 | 65604000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
54 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SW02 | Abab | 155/PHR72410/2025-S0 | 28 | 10.57 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 99703000 | 92578000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
55 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-PB5 / KRG-HZ1 | Karangan | 154/PHR72410/2025-S0 | 28 | 2.8 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 41572000 | 36441000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
56 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi EPF-1, EPF-2 & EPF-4 Di Gunung Kemala | GUNUNG KEMALA | 152/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.29 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 71105000 | 63883000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TLJT-05, Prabumulih Field | Talang Jimar | 163/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.9 | 2025-11-28 | 2026-01-08 | 41687000 | 41687000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
58 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline DWA-D1, Adera Field | Dewa | 161/PHR72410/2025-S0 | 42 | 15.18 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 98446000 | 98446000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
59 | Survey Pemetaan BN-B31 Reposisi | Bentayan | 167/PHR72410/2026-S0 | 50 | 2.62 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 46234000 | 34796000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
60 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi | GUNUNG KEMALA | 166/PHR72410/2025-S0 | 50 | 8.22 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 68491000 | 63738000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
61 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BKT-AW02 & BKT-AW03 | BENAKAT | 169/PHR72410/2025-S0 | 42 | 11.46 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 71506000 | 71506000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
62 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-I | Prabumenang | 171/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.8 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 65090000 | 65090000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
63 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD18 | GUNUNG KEMALA | 003/PHR72410/2026-S0 | 42 | 9.18 | 2026-01-16 | 2026-02-26 | 61605000 | 58307000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
64 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TAP-NW12 | Talang Akar Pendopo | 005/PHR72410/2026-S0 | 30 | 7.65 | 2026-02-09 | 2026-03-10 | 54276000 | 54276000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
65 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BEL-K10 | Belimbing | 006/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.49 | 2026-02-09 | 2026-03-22 | 24793000 | 24793000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
66 | Survey Pemetaan Tambahan Lokasi BKT-AW3 | BENAKAT | 011/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.7 | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 71222000 | 53808000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
67 | Desain dan Stake Out Lokasi BKB-AR007 |  | 013/PHR72410/2026-S5 | 56 | 0 | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 24092000 | 20880000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE
68 | Survey Akuisisi Data Lidar Fasilitas Produksi Flowline Gunung Kemala |  | 014/PHR72410/2026-S0 | 51 | 12.06 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 69426000 |  | TRUE | TRUE | x | x | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | Survey Pemetaan Reroute Akses Jalan BRG-U9 Tambahan |  | 016/PHR72410/2026-S0 | 49 | 0.26 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 25675000 | 24531000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
70 | Rencana Pengembangan SP II dan SP III ABAB |  | 017/PHR72410/2026-S0 | 60 | 41.62 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 227234000 | 226827000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
71 | Survey Pemetaan Jalur Flowline TMB-PG7 |  | 032/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.99 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 18007000 | 13034000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | Survey Topografi Jalur Flowline DWA-D3 |  | 031/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.02 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 55966000 | 52366000 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 |  | 027/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8898000 | 8898000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
74 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-INF1 |  | 028/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.6 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 36301000 | 35216000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
75 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 |  | 029/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8669000 | 8669000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG7 |  | 030/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.77 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 43777000 | 40932000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
77 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.02 |  | 033/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.52 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25874000 | 24496000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
78 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A6 |  | 034/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.49 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25309000 | 23965000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
79 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B |  | 038/PHR72410/2026-S0 | 30 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 23303000 | 18176000 | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
80 | Stake Out & Inventaris Lokasi Wilela |  | 037/PHR72410/2026-S0 | 90 | 0 | 2026-05-12 | 2026-08-09 | 369419000 |  | x | x | x | x | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.013 |  | 044/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.97 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 62825000 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PD78 |  | 043/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.99 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 95846000 | 69129000 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 |  | 042/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.8 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 64282000 | 60901000 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 |  | 045/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.36 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 55017000 | 50892000 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A17 |  | 051/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.25 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 52840000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG6 |  | 050/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.74 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 43656000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 |  | 049/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.86 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 57938000 | 54828000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
88 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 |  | 048/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.83 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 55270000 | 50950000 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
89 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | Prabumulih Field | 058/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.11 | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 14046000 | 14046000 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
90 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 |  | 057/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.15 | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 18908000 | 18908000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
91 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A7 |  | 059/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.69 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 54708000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi IBT-3 |  | 060/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.26 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 74802000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
93 | Survey Topography Fasilitas Produksi Perluasan SKG3 GNK |  | 063/PHR72410/2026-S0 | 46 | 1.92 | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 39677000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | Survey Topografi Rencana Stasiun Pengumpul Benuang di Area Blok E |  | 064/PHR72410/2026-S0 | 60 | 30.94 | 2026-07-20 | 2026-09-17 | 176352000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A3 |  | 067/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.33 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 59979000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A20 |  | 069/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.38 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 94151000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S1 |  | 071/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.89 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79626000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
98 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K13 |  | 074/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.5 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79271000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
99 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S3 |  | 073/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.93 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 87033000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi SKG-INF |  | 072/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.09 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 80836000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM1 |  | 066/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.21 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 77567000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
102 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM2 |  | 065/PHR72410/2026-S0 | 42 | 10.54 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 102745000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
103 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TDN-IF1 |  | 076/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.69 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80074000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
104 | Topografi Trunkline GNK Barat |  | 078/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.78 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 113057000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
105 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi MBU-SO1 |  | 077/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.08 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 86102000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
106 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C1 |  | 081/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.07 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 68310000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
107 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-D24 |  | 084/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.64 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 62808000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
108 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi TLJ-A51 |  | 083/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.84 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 77367000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
109 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C2 |  | 082/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.55 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80775000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
110 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi RB-A3 |  | 091/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.13 | 2026-08-12 | 2026-09-22 | 75446000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
111 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD77 |  | 094/PHR72410/2026-S0 | 10 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 6795000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
112 | Survey Topography Jalur Flowline Cluster BNG |  | 095/PHR72410/2026-S0 | 42 | 0.96 | 2026-08-19 | 2026-09-29 | 26410000 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 582.26 |  |  | 7180732000 | 4685734000
815956000
[8 empty] | spk telah tertagih | 815956000
[8 empty] | spk yang akan tertagih | 377465000