## Monitoring SPK
No | Pekerjaan | Lokasi | Nomor | TMT | Luas Area (Ha) | Start | Finish | Nilai SPK | Realisasi SAP | Tanggal PAD | Nilai PAD | Tanggal Opname | Nilai Opname | Tanggal Invoice | BAST Invoice | Denda | Final Invoice (inc. denda) | Nilai Invoice | Additional Information
1 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-04 | Talang Jimar | 050/PHR724/2025-S0 | 42 | 9.26 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 101006000 | 93196000 | 2025-11-25 | 110379000 | 2025-11-17 | 110379000 | 2026-05-02 | 93196000 | 4659800 | 88536200 | Invoice
2 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6 dan KRG-PB7 | Karangan | 051/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.5 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 86823000 | 85532000 | 2025-11-25 | 65568000 | 2025-11-17 | 65568000 | 2026-03-06 | 85532000 | 4276600 | 81255400 | Invoice
3 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-A19,B8,B7 | Benuang | 049/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.16 | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 66833000 | 56817000 | 2025-11-25 | 54070000 | 2025-11-17 | 54070000 | 2026-03-06 | 56817000 | 2840850 | 53976150 | Invoice
4 | Survey Pemetaan, Desain Lokasi Bor GNK-PD28 | Gunung Kemala | 055/PHR72410/2025-S0 | 42 | 0.47 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 22134000 | 18745000 | 2025-11-25 | 23354000 | 2025-11-17 | 23345000 | 2026-03-06 | 18745000 | 937250 | 17807750 | Invoice
5 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-05 | Talang Jimar | 054/PHR72410/2025-S0 | 42 | 2.5 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 32625000 | 23855000 | 2025-11-25 | 28454000 | 2025-11-17 | 28454000 | 2025-11-10 | 23855000 | 1192750 | 22662250 | Invoice
6 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TMB-PG3 & PG5 | Tanjung Miring | 053/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.66 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 52382000 | 40009000 | 2025-11-25 | 40009000 | 2025-11-17 | 40009000 | 2026-04-09 | 40009000 | 2000450 | 38008550 | Invoice
7 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB5 | Karangan | 056/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.51 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 39678000 | 28041000 | 2025-11-25 | 28041000 | 2025-11-17 | 28041000 | 2026-03-06 | 28041000 | 1402050 | 26638950 | Invoice
8 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.007 | Benakat | 069/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.7 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 68538000 | 60734000 | 2025-11-25 | 65082000 | 2025-11-17 | 65082000 | 2026-06-04 | 60734000 | 3036700 | 57697300 | Invoice
9 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor ABB-A4 REPOSISI | ABAB | 070/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.96 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 91867000 | 91737000 | 2025-12-25 | 91494000 | 2025-12-18 | 91494000 |  | 91737000 |  | 91737000 | Invoice
10 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD48, PD91 | Gunung Kemala | 068/PHR72410/2025-S0 | 42 | 5.78 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 55613000 | 54335000 | 2025-11-25 | 54335000 | 2025-11-17 | 54335000 | 2026-06-04 | 54335000 | 2716750 | 51618250 | Invoice
11 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001 | Benakat | 72/PHR724110/2025-S0 | 42 | 5.55 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 56835000 | 55095000 | 2025-11-25 | 55255000 | 2025-11-17 | 55255000 | 2026-07-07 | 55095000 | 2754750 | 52340250 | Invoice
12 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 | Gunung Kemala | 73/PHR724110/2025-S0 | 42 | 12.12 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 104426000 | 93075000 |  |  |  | 93075000 | 2026-08-07 | 93075000 | 4653750 | 88421250 | Invoice
13 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B21 | Bentayan | 076/PHR72410/2025-S0 | 42 | 8.15 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 90747000 | 25765000 | 2025-12-25 | 25765000 | 2025-12-18 | 25765000 | 2026-03-06 | 25765000 | 1288250 | 24476750 | Invoice
14 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B30 | Bentayan | 077/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.25 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 89720000 | 27867000 | 2025-12-25 | 27867000 | 2025-12-18 | 27867000 | 2026-08-07 | 27867000 |  | 27867000 | Invoice
15 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 | Gunung Kemala | 078/PHR72410/2025-S0 | 42 | 3.44 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 35144000 | 29521000 |  |  |  | 29521000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
16 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 075PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.06 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 66709000 | 62833000 | 2025-11-25 | 64554000 | 2025-11-17 | 64554000 | 2026-03-06 | 62833000 | 3141650 | 59691350 | Invoice
17 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 063/PHR72410/2025-S0 | 61 | 4.6 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 79564000 | 76832000 | 2026-03-25 | 76832000 | 2026-02-24 | 76832000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
18 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline LBK-INF12, Prabumulih Field | Lembak | 064/PHR72410/2025-S0 | 61 | 6.06 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 108157000 | 106055000 | 2026-03-25 | 106055000 | 2026-02-24 | 106055000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
19 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field | Karangan | 066/PHR72410/2025-S0 | 41 | 0.35 | 2025-06-23 | 2025-08-02 | 19665000 | 26660000 |  |  |  | 26660000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
20 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Lembak, Prabumulih Field | Lembak | 067/PHR72410/2025-S0 | 61 | 5.27 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 43135000 | 31325000 | 2026-03-25 | 31325000 | 2026-02-24 | 31325000 | 2026-08-07 | 31397000 | 1569850 | 29827150 | Invoice
21 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW05, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 082/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.82 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 72944000 | 74917000 | 2025-12-25 | 74917000 | 2025-12-18 | 74917000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
22 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 079/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.66 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 69483000 | 73673000 | 2025-12-25 | 73697000 | 2025-12-30 | 73697000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
23 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U9, Prabumulih Field | Beringin | 080/PHR72410/2025-S5 | 42 | 8.15 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 66678000 | 71885000 | 2025-12-25 | 71885000 | 2025-12-18 | 71885000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
24 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U10, Prabumulih Field | Beringin | 081/PHR72410/2025-S5 | 42 | 10.63 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 98641000 | 97111000 | 2025-12-25 | 97111000 | 2025-12-18 | 97111000 | 2026-08-07 | 97111000 | 4855550 | 92255450 | Invoice
25 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PE2, Limau Field | Karangan | 086/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 44800000 | 6148000 | 2025-11-25 | 9190000 | 2025-11-17 | 9190000 | 2026-03-06 | 6148000 | 307400 | 5840600 | Invoice
26 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PN2 dan KRG- PN4, Limau Field | Karangan | 089/PHR72410/2025-S5 | 42 | 7.3 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 64697000 | 63862000 | 2025-11-25 | 63862000 | 2025-11-17 | 63862000 | 2026-08-07 | 63862000 | 3193100 | 60668900 | Invoice
27 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PJ1, Limau Field | Karangan | 087/PHR72410/2025-S5 | 42 | 2.85 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 40565000 | 5529000 | 2025-11-25 | 8180123 | 2025-11-17 | 8180123 | 2026-03-06 | 5529000 | 276450 | 5252550 | Invoice
28 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PK2, Limau Field | Karangan | 088/PHR72410/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-07-11 | 2025-08-21 | 36763000 | 34404000 | 2025-11-25 | 31204000 | 2025-11-17 | 31204000 | 2026-04-09 | 31404000 | 1570200 | 29833800 | Invoice
29 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor CLA-001, Pendopo Field | Celosia | 093/PHR72410/2025-S5 | 92 | 43.55 | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 283360000 | 277062000 | 2025-12-25 | 277062000 | 2025-11-17 | 277062000 | 2026-08-07 | 271820000 | 0 | 271820000 | Invoice
30 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-D5, Adera Field | Benuang | 097/PHR72410/2025-S5 | 42 | 5.3 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 50971000 | 56256000 | 2025-11-25 | 56324000 | 2025-11-17 | 56324000 | 2026-06-04 | 56256000 | 2812800 | 53443200 | Invoice
31 | Survey Topography Fasilitas Produksi Clusterline Gas Benuang | Benuang | 101/PHR72410/2025-S0 | 62 | 4.23 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 40934000 | 34719000 | 2026-03-25 | 34719000 | 2026-02-24 | 34719000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
32 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BEL-K7, BEL-K8 & BEL- K9 | Belimbing | 110/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.63 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 83914000 | 83172000 | 2025-12-25 | 83136000 | 2025-12-18 | 83136000 |  | 83172000 |  | 83172000 | Invoice
33 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor LKT-24 | Lembak | 111/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.24 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 50504000 | 47548000 | 2025-12-25 | 47548000 | 2025-12-18 | 47548000 | 2026-06-04 | 47548000 | 0 | 47548000 | Invoice
34 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6, dan KRG-PB7 (Reposisi) | Karangan | 109/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.74 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 46130000 | 54647000 | 2025-12-25 | 54647000 | 2025-12-18 | 54647000 | 2026-04-09 | 54647000 | 0 | 54647000 | Invoice
35 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | AREA | 108/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 38051000 | 26972000 | 2025-12-25 | 26972000 | 2025-12-18 | 26972000 | 2026-08-07 | 26972000 | 0 | 26972000 | Invoice
36 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW2 | Benakat | 106/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.31 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 59641000 | 59881000 | 2026-01-25 | 59881000 | 2025-12-30 | 59881000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
37 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW3 | Benakat | 107/PHR72410/2025-S0 | 42 | 12.09 | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 126365000 | 71506000 | 2026-05-25 | 66808000 | 2026-05-20 | 66808000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
38 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-B9 | Benuang | 112/PHR72410/2025-S0 | 42 | 14.78 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 145270000 | 129444000 | 2026-05-25 | 129444000 | 2026-05-20 | 129444000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
39 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD77 | Gunung Kemala | 114/PHR72410/2025-S0 | 42 | 9.7 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 70604000 | 47139000 | 2025-12-25 | 32953000 | 2025-12-18 | 32953000 | 2026-08-07 | 47139000 | 0 | 47139000 | Invoice
40 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi NRB-B | NIRU | 115/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.75 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 64794000 | 64277000 | 2025-12-25 | 64277000 | 2025-12-18 | 64277000 | 2026-08-07 | 64277000 | 0 | 64277000 | Invoice
41 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-A5 | ABAB | 113/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.31 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 93566000 | 84654000 | 2025-12-25 | 84833000 | 2025-12-18 | 84833000 |  | 84654000 |  | 84654000 | Invoice
42 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BNG-A12, Adera Field | BENUANG | 143/PHR72410/2025-S0 | 42 | 1.98 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | 34336000 | 31003000 | 2026-03-25 | 30774000 | 2026-02-24 | 30774000 | 2026-06-04 | 31003000 | 0 | 31003000 | Invoice
43 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi LKT-02, Prabumulih Field | Lembak | 138/PHR72410/2025-S0 | 37 | 2.65 | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 36351000 | 35466000 | 2025-12-25 | 35466000 | 2025-12-18 | 35466000 | 2026-07-09 | 35466000 | 0 | 35466000 | Invoice
44 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I | Prabumenang | 141/PHR72410/2025-S0 | 31 | 2.35 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 34304000 | 33559000 | 2026-01-25 | 33559000 | 2025-12-30 | 33559000 | 2026-06-04 | 33559000 | 0 | 33559000 | Invoice
45 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D1, Adera Field | Dewa | 140/PHR72410/2025-S0 | 31 | 6.59 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 66160000 | 54576000 | 2026-01-25 | 54576000 | 2025-12-30 | 54576000 | 2026-08-07 | 54576000 | 0 | 54576000 | Invoice
46 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D3, Adera Field | Dewa | 139/PHR72410/2025-S0 | 42 | 7.46 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | 70688000 | 67197000 | 2025-12-25 | 67883000 | 2025-12-30 | 67883000 | 2026-08-07 | 67197000 | 0 | 67197000 | Invoice
47 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SE1, Adera Field | Abab | 149/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.12 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 135468000 | 125074000 | 2026-04-25 | 125074000 | 2026-03-13 | 125074000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
48 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SW02, Adera Field | Abab | 148/PHR72410/2025-S0 | 60 | 9.79 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 125278000 | 95250000 | 2025-12-25 | 92578000 | 2025-12-30 | 92578000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
49 | Pekerjaan Stakeout BNG-D13, BNG-D18, BNG-D19, BNG-D20, & BNG-D21 | Benuang | 151PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 12553000 | 14682000 | 2025-12-25 | 14682000 | 2025-12-18 | 14682000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
50 | Pembuatan Desain Siteplan & Stakeout di Lokasi BNG-D14 & BNG-D22 | Benuang | 159/PHR72410/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 36364000 | 24629000 | 2025-12-25 | 24629000 | 2025-12-18 | 24629000 | 2026-08-07 | 20560000 | 0 | 20560000 | Invoice
51 | Pembuatan Desain Siteplan Lokasi KRG-PB8 | Karangan | 153/PHR72410/2025-S0 | 28 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 17840000 | 11866000 | 2026-02-25 | 15935000 | 2026-02-24 | 15935000 | 2026-08-07 | 11866000 | 0 | 11866000 | Invoice
52 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SE1 | Abab | 156/PHR72410/2025-S0 | 28 | 7.94 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 68252000 | 65604000 | 2026-01-25 | 65604000 | 2025-12-30 | 65604000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
53 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SW02 | Abab | 155/PHR72410/2025-S0 | 28 | 10.57 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 99703000 | 92578000 | 2026-04-25 | 95205000 | 2026-03-13 | 95205000 | 2026-08-07 | 92578000 | 0 | 92578000 | Invoice
54 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-PB5 / KRG-HZ1 | Karangan | 154/PHR72410/2025-S0 | 28 | 2.8 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 41572000 | 36441000 | 2026-02-25 | 36441000 | 2026-02-24 | 36441000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
55 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi EPF-1, EPF-2 & EPF-4 Di Gunung Kemala | Gunung Kemala | 152/PHR72410/2025-S0 | 42 | 6.29 | 2025-11-21 | 2026-01-01 | 71105000 | 63883000 | 2026-04-25 | 63883000 | 2026-03-13 | 63883000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
56 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TLJT-05, Prabumulih Field | Talang Jimar | 163/PHR72410/2025-S0 | 42 | 4.9 | 2025-11-28 | 2026-01-08 | 41687000 | 41687000 | 2026-04-25 | 41687000 | 2026-03-13 | 41687000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
57 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline DWA-D1, Adera Field | Dewa | 161/PHR72410/2025-S0 | 42 | 15.18 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 98446000 | 98446000 | 2026-04-25 | 98446000 | 2026-03-13 | 98446000 | 2026-07-07 | 98446000 | 0 | 98446000 | Invoice
58 | Survey Pemetaan BN-B31 Reposisi | Bentayan | 167/PHR72410/2026-S0 | 52 | 2.62 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 46234000 | 34796000 | 2026-05-25 | 34796000 | 2026-05-20 | 34796000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
59 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi | Gunung Kemala | 166/PHR72410/2025-S0 | 50 | 8.22 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 68491000 | 63738000 |  |  |  | 63738000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
60 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BKT-AW02 & BKT-AW03 | Benakat | 169/PHR72410/2025-S0 | 42 | 11.46 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 71506000 | 71506000 | 2026-04-25 | 71506000 | 2026-03-13 | 71506000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
61 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-I | Prabumenang | 171/PHR72410/2025-S0 | 42 | 10.08 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 65090000 | 65090000 | 2026-05-25 | 65090000 | 2026-03-13 | 65090000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
62 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD18 | Gunung Kemala | 003/PHR72410/2026-S0 | 42 | 9.18 | 2026-01-16 | 2026-02-26 | 61605000 | 58307000 | 2026-06-25 | 58307000 | 2026-05-25 | 58307000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
63 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TAP-NW12 | Talang Akar Pendopo | 005/PHR72410/2026-S0 | 30 | 7.65 | 2026-02-09 | 2026-03-10 | 54276000 | 54276000 | 2026-04-25 | 54276000 | 2026-03-13 | 54276000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
64 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BEL-K10 | Belimbing | 006/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.49 | 2026-02-09 | 2026-03-22 | 24793000 | 24793000 | 2026-05-25 | 24793000 | 2026-03-13 | 24793000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
65 | Survey Pemetaan Tambahan Lokasi BKT-AW3 | Benakat | 011/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.7 | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 71222000 | 53808000 | 2026-05-25 | 53808000 | 2026-05-20 | 53808000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
66 | Desain dan Stake Out Lokasi ABB-AR007 | Abab | 013/PHR72410/2026-S5 | 56 | 0 | 2026-03-06 | 2026-04-30 | 24092000 | 20880000 | 2026-06-25 | 20880000 | 2026-05-20 | 20880000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
67 | Survey Akuisisi Data Lidar Fasilitas Produksi Flowline Gunung Kemala | Gunung Kemala | 014/PHR72410/2026-S0 | 51 | 12.06 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 69426000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
68 | Survey Pemetaan Reroute Akses Jalan BRG-U9 | Beringin | 016/PHR72410/2026-S0 | 49 | 0.26 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 25675000 | 24531000 | 2026-06-25 | 24531000 | 2026-05-25 | 24531000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
69 | Rencana Pengembangan SP II dan SP III ABAB | ABAB | 017/PHR72410/2026-S0 | 60 | 41.62 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 227234000 | 226827000 | 2026-06-25 | 226827000 | 2026-06-15 | 226827000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
70 | Survey Pemetaan Jalur Flowline TMB-PG7 | Tanjung Miring | 032/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.99 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 18007000 | 13034000 | 2026-06-25 | 13034000 | 2026-06-15 | 13034000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
71 | Survey Topografi Jalur Flowline DWA-D3 | Dewa | 031/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.02 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 55966000 | 52366000 | 2026-07-25 | 52366000 | 2026-06-15 | 52366000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
72 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 | Gunung Kemala | 027/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 8898000 | 8898000 | 2026-07-25 | 8898000 | 2026-07-30 | 8898000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
73 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-INF1 | Karangan | 028/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.6 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 36301000 | 35216000 | 2026-06-25 | 35216000 | 2026-06-15 | 35216000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
74 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 | Limau Barat | 029/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 8669000 | 8669000 | 2026-07-25 | 8669000 | 2026-07-30 | 8669000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
75 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG7 | Tanjung Miring | 030/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.77 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 43777000 | 40932000 | 2026-06-25 | 40932000 | 2026-06-15 | 40932000 |  | 40932000 | 0 | 40932000 | Invoice
76 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.02 | Benakat | 033/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.52 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25874000 | 24496000 | 2026-07-25 | 24496000 | 2026-06-15 | 24496000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
77 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A6 | ABAB | 034/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.49 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25309000 | 23965000 | 2026-07-25 | 23965000 | 2026-06-15 | 23965000 | 2026-08-07 | 23965000 | 0 | 23965000 | Invoice
78 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B | NIRU | 038/PHR72410/2026-S0 | 30 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 23303000 | 18176000 |  |  |  | 18176000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
79 | Stake Out & Inventaris Lokasi Wilela | Wilela | 037/PHR72410/2026-S0 | 90 | 0 | 2026-05-12 | 2026-08-09 | 369419000 | 246197000 | 2026-08-25 | 246197000 | 2026-08-21 | 246197000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
80 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.013 | Benakat | 044/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.97 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 62825000 | 60159000 | 2026-07-25 | 60159000 | 2026-07-30 | 60159000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
81 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PD78 | Gunung Kemala | 043/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.99 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 95846000 | 69129000 | 2026-07-25 | 69129000 | 2026-07-30 | 69129000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
82 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 | Benakat | 042/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.8 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 64282000 | 60901000 | 2026-07-25 | 60901000 | 2026-07-30 | 60901000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
83 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 | Benakat | 045/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.36 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 55017000 | 50892000 | 2026-07-25 | 50892000 | 2026-07-30 | 50892000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
84 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A17 | Benuang | 051/PHR72410/2026-S0 | 98 | 3.25 | 2026-06-05 | 2026-09-10 | 52840000 | 48053000 |  |  | 2026-08-27 | 48053000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG6 | Tanjung Miring | 050/PHR72410/2026-S0 | 84 | 4.74 | 2026-06-05 | 2026-08-27 | 43656000 | 35338000 | 2026-08-25 | 35338000 | 2026-08-21 | 35338000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 | Belimbing | 049/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.86 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 57938000 | 54828000 | 2026-07-25 | 54828000 | 2026-07-30 | 54828000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 | Belimbing | 048/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.83 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 55270000 | 50950000 | 2026-07-25 | 50950000 | 2026-07-30 | 50950000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
88 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | Gunung Kemala | 058/PHR72410/2026-S0 | 73 | 1.11 | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 14046000 | 14046000 |  |  | 2026-07-31 | 14046000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
89 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 | Benakat | 057/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.15 | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 18908000 | 18908000 |  |  | 2026-07-31 | 18908000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
90 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A7 | ABAB | 059/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.69 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 54708000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
91 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi IBT-3 | Ibul Tenggara | 060/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.26 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 74802000 |  |  |  | 2026-08-27 | 71006000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
92 | Survey Topography Fasilitas Produksi Perluasan SKG3 GNK | Gunung Kemala | 063/PHR72410/2026-S0 | 46 | 1.92 | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 39677000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
93 | Survey Topografi Rencana Stasiun Pengumpul Benuang di Area Blok E | Benuang | 064/PHR72410/2026-S0 | 60 | 30.94 | 2026-07-20 | 2026-09-17 | 176352000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
94 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A3 | Benuang | 067/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.33 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 59979000 |  |  |  | 2026-08-27 | 38590000 |  |  |  | 0 | Belum Invoice
95 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A20 | Benuang | 069/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.38 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 94151000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
96 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S1 | Musi Block | 071/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.89 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79626000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
97 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K13 | Belimbing | 074/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.5 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79271000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
98 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S3 | Musi Block | 073/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.93 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 87033000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
99 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi SKG-INF | Lahat | 072/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.09 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 80836000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
100 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM1 | Gunung Kemala | 066/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.21 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 77567000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
101 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM2 | Gunung Kemala | 065/PHR72410/2026-S0 | 42 | 10.54 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 102745000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
102 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TDN-IF1 | Tundan | 076/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.69 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80074000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
103 | Topografi Trunkline GNK Barat | Gunung Kemala | 078/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.78 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 113057000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
104 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi MBU-SO1 | Musi Block | 077/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.08 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | Void | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
105 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C1 | Beringin | 081/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.07 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 68310000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
106 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-D24 | Benuang | 084/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.64 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 62808000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
107 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi TLJ-A51 | Talang Jimar | 083/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.84 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 77367000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
108 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C2 | Beringin | 082/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.55 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80775000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
109 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi RB-A3 | Ramba | 091/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.13 | 2026-08-12 | 2026-09-22 | 75446000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
110 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD77 | Gunung Kemala | 094/PHR72410/2026-S0 | 20 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 6795000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
111 | Survey Topography Jalur Flowline Cluster BNG | Benuang | 095/PHR72410/2026-S0 | 42 | 0.96 | 2026-08-19 | 2026-09-29 | 26410000 | [8 empty] | 0 | Belum Invoice
112 | Stakeout & Inventaris SP Lembak (Reposisi) | Lembak | 097/PHR72410/2026-S0 | 22 | 0 | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 7636000 | [8 empty] | 0
113 | Survey Topography Jalur Flowline GNK-PRDM2 | Gunung Kemala | 100/PHR72410/2026-S0 | 42 | 0.75 | 2026-08-18 | 2026-09-28 | 22484000 | [8 empty] | 0
| Survey Topography Jalur Flowline Lokasi BKB-STO.04 | Benakat |  | 42 |  | 2026-09-10 | 2026-10-21 | 54055000 | [8 empty] | 0
| Survey Topography Jalur Flowline Lokasi BKB-AR.013 |  |  |  |  | 2026-09-10 | [10 empty] | 0
0
0

## Monitoring SPK (hidden)
No | Pekerjaan | Lokasi | SPK | [5 empty] | Realisasi SAP | Tanggal PAD | Nilai PAD | Nilai Opname | BAST Invoice | Nilai Invoice
|  |  | Nomor | TMT | Luas Area (Ha) | Start | Finish | Nilai SPK
1 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-04 | Talang Jimar | 050/PHR724 | 42 | 9.26 | 2025-09-05 | 6/19/2025 | 101006000 | 93196000 |  |  | 110379000 | 93196000 | Invoice | Nilai Kontrak | 14562975000 | Nilai SPK Realisasi | 5078481000
2 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6 dan KRG-PB7 | Karangan | 051/PHR724 | 42 | 8.5 | 2025-09-05 | 6/19/2025 | 86823000 | 85532000 |  |  | 65568000 | 85532000 | Invoice | Total Nilai SPK | 7580069000 | Nilai SPK belum realisasi | 2501588000
3 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-A19,B8,B7 | Benuang | 049/PHR724 | 42 | 4.16 | 2025-09-05 | 6/19/2025 | 66833000 | 56817000 |  |  | 54070000 | 56817000 | Invoice | SPK Invoice | 2100961000
4 | Survey Pemetaan, Desain Lokasi Bor GNK-PD28 | Gunung Kemala | 055/PHR724 | 42 | 0.47 | 5/21/2025 | 2025-01-07 | 22134000 | 18745000 |  |  | 23345000 | 18745000 | Invoice
5 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TLJT-05 | Talang Jimar | 054/PHR724 | 42 | 2.5 | 5/21/2025 | 2025-01-07 | 32625000 | 23855000 |  |  | 28454000 | 23855000 | Invoice
6 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TMB-PG3 & PG5 | Tanjung Miring | 053/PHR724 | 42 | 3.66 | 5/21/2025 | 2025-01-07 | 52382000 | 40009000 |  |  | 40009000 | 40009000 | Invoice | Volume Pekerjaan
7 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB5 | Karangan | 056/PHR724 | 42 | 3.51 | 5/21/2025 | 2025-01-07 | 39678000 | 28041000 |  |  | 28041000 | 28041000 | Invoice | SPK Terbit | 111 | Luas Total SPK | 723.72
8 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.007 | Benakat | 069/PHR724 | 42 | 6.7 | 6/20/2025 | 7/31/2025 | 68538000 | 60734000 |  |  | 65082000 | 60734000 | Invoice | SPK Selesai (invoice) | 39
9 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor ABB-A4 REPOSISI | ABAB | 070/PHR724 | 42 | 9.96 | 6/20/2025 | 7/31/2025 | 91867000 | 91737000 |  |  | 91494000 | 91737000 | Invoice
10 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD48, PD91 | Gunung Kemala | 068/PHR724 | 42 | 5.78 | 6/20/2025 | 7/31/2025 | 55613000 | 54335000 |  |  | 54335000 | 54335000 | Invoice
11 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKB-AR.001 | Benakat | 72/PHR7241 | 42 | 5.55 | 6/20/2025 | 7/31/2025 | 56835000 | 55095000 |  |  | 55255000 | 55095000 | Invoice
12 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD65, 66, 68, 79, 80 | Gunung Kemala | 73/PHR7241 | 42 | 12.12 | 6/20/2025 | 7/31/2025 | 104426000 | 93075000 |  |  | 93075000 | 93075000 | Invoice
13 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B21 | Bentayan | 076/PHR724 | 42 | 8.15 | 6/30/2025 | 2025-10-08 | 90747000 | 25765000 |  |  | 25765000 | 25765000 | Invoice
14 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BN-B30 | Bentayan | 077/PHR724 | 42 | 7.25 | 6/30/2025 | 2025-10-08 | 89720000 | 27867000 |  |  | 27867000 | 27867000 | Invoice
15 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor GNK-PD89 | Gunung Kemala | 078/PHR724 | 42 | 3.44 | 6/30/2025 | 2025-10-08 | 35144000 | 29521000 |  |  | 29521000 |  | Belum Invoice
16 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 075PHR7241 0/2025-S5 | 42 | 8.06 | 6/30/2025 | 2025-10-08 | 66709000 | 62833000 |  |  | 64554000 | 62833000 | Invoice
17 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-K, Prabumulih Field | Prabumenang | 063/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 4.6 | 6/23/2025 | 8/22/2025 | 79564000 | 76832000 |  |  | 76832000 |  | Belum Invoice
18 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline LBK-INF12, Prabumulih Field | Lembak | 064/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 6.06 | 6/23/2025 | 8/22/2025 | 108157000 | 106055000 |  |  | 106055000 |  | Belum Invoice
19 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Karangan, Limau Field | Karangan | 066/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 0.35 | 6/23/2025 | 8/22/2025 | 19665000 | 26660000 |  |  | 26660000 |  | Belum Invoice
20 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline SP Lembak, Prabumulih Field | Lembak | 067/PHR724 10/2025-S0 | 61 | 5.27 | 6/23/2025 | 8/22/2025 | 43135000 | 31325000 |  |  | 31325000 | 31397000 | Invoice
21 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW05, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 082/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 8.82 | 2025-04-07 | 8/14/2025 | 72944000 | 74917000 |  |  | 74917000 |  | Belum Invoice
22 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor TAP-NW12, Pendopo Field | Talang Akar Pendopo | 079/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 7.66 | 2025-04-07 | 8/14/2025 | 69483000 | 73673000 |  |  | 73697000 |  | Belum Invoice
23 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U9, Prabumulih Field | Beringin | 080/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 8.15 | 2025-04-07 | 8/14/2025 | 66678000 | 71885000 |  |  | 71885000 |  | Belum Invoice
24 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BRG-U10, Prabumulih Field | Beringin | 081/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 10.63 | 2025-04-07 | 8/14/2025 | 98641000 | 97111000 |  |  | 97111000 | 97111000 | Invoice
25 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PE2, Limau Field | Karangan | 086/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-11-07 | 8/21/2025 | 44800000 | 6148000 |  |  | 9190000 | 6148000 | Invoice
26 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PN2 dan KRG- PN4, Limau Field | Karangan | 089/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 7.3 | 2025-11-07 | 8/21/2025 | 64697000 | 63862000 |  |  | 63862000 | 63862000 | Invoice
27 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PJ1, Limau Field | Karangan | 087/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 2.85 | 2025-11-07 | 8/21/2025 | 40565000 | 5529000 |  |  | 8180123 | 5529000 | Invoice
28 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PK2, Limau Field | Karangan | 088/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 3.75 | 2025-11-07 | 8/21/2025 | 36763000 | 34404000 |  |  | 31204000 | 31204000 | Invoice
29 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor CLA-001, Pendopo Field | Celosia | 093/PHR724 10/2025-S5 | 92 | 43.55 | 7/18/2025 | 10/17/2025 | 283360000 | 277062000 |  |  | 277062000 | 271820000 | Invoice
30 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BNG-D5, Adera Field | Benuang | 097/PHR724 10/2025-S5 | 42 | 5.3 | 7/28/2025 | 2025-07-09 | 50971000 | 56256000 |  |  | 56324000 | 56256000 | Invoice
31 | Survey Topography Fasilitas Produksi Clusterline Gas Benuang | Benuang | 101/PHR724 10/2025-S0 | 62 | 4.23 | 8/15/2025 | 10/15/2025 | 40934000 | 34719000 |  |  | 34719000 |  | Belum Invoice
32 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BEL-K7, BEL-K8 & BEL- K9 | Belimbing | 110/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 9.63 | 2025-08-10 | 11/18/2025 | 83914000 | 83172000 |  |  | 83136000 | 83172000 | Invoice
33 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor LKT-24 | Lembak | 111/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 4.24 | 2025-08-10 | 11/18/2025 | 50504000 | 47548000 |  |  | 47548000 | 47548000 | Invoice
34 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor KRG-PB4, KRG-PB6, dan KRG-PB7 (Reposisi) | Karangan | 109/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.74 | 2025-08-10 | 11/18/2025 | 46130000 | 54647000 |  |  | 54647000 | 54647000 | Invoice
35 | Pembuatan Desain Siteplan Area 1 dan Area 2 di Pertamina EP Zona 4 | AREA | 108/PHR724 10/2025-S0 | 14 | 0 | 2025-10-10 | 10/23/2025 | 38051000 | 26972000 |  |  | 26972000 | 26972000 | Invoice
36 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW2 | Benakat | 106/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.31 | 2025-08-10 | 11/18/2025 | 59641000 | 59881000 |  |  | 59881000 |  | Belum Invoice
37 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi Bor BKT-AW3 | BENAKAT | 107/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 12.09 | 2025-08-10 | 11/18/2025 | 126365000 | 71506000 |  |  |  |  | Belum Invoice
38 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-B9 | Benuang | 112/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 14.78 | 2025-10-10 | 11/20/2025 | 145270000 | 129444000 |  |  | 129444000 |  | Belum Invoice
39 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD77 | GUNUNG KEMALA | 114/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 9.7 | 2025-10-10 | 11/20/2025 | 70604000 | 47139000 |  |  | 32953000 | 47139000 | Invoice
40 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi NRB-B | NIRU | 115/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 7.75 | 2025-10-10 | 11/20/2025 | 64794000 | 64277000 |  |  | 64277000 | 64277000 | Invoice
41 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-A5 | ABAB | 113/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 10.31 | 2025-10-10 | 11/20/2025 | 93566000 | 84654000 |  |  | 84883000 |  | Belum Invoice
42 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BNG-A12, Adera Field | BENUANG | 143/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 1.98 | 2025-07-11 | 12/18/2025 | 34336000 | 31003000 |  |  | 30774000 | 31003000 | Invoice
43 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi LKT-02, Prabumulih Field | Lembak | 138/PHR724 10/2025-S0 | 37 | 2.65 | 2025-07-11 | 12/13/2025 | 36351000 | 35466000 |  |  | 35466000 | 35466000 | Invoice
44 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi PMN-I | Prabumenang | 141/PHR724 10/2025-S0 | 31 | 2.35 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 34304000 | 33559000 |  |  | 33559000 | 33559000 | Invoice
45 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D1, Adera Field | Dewa | 140/PHR724 10/2025-S0 | 31 | 6.59 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 66160000 | 54576000 |  |  | 54576000 | 54576000 | Invoice
46 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi DWA-D3, Adera Field | Dewa | 139/PHR724 10/2025-S0 | 37 | 7.46 | 2025-07-11 | 12/13/2025 | 70688000 | 67197000 |  |  | 67883000 | 67197000 | Invoice
47 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SE1, Adera Field | Abab | 149/PHR724 10/2025-S0 | 60 | 9.12 | 11/17/2025 | 1/15/2026 | 135468000 | 125074000 |  |  | 125074000 |  | Belum Invoice
48 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline ABB-SW02, Adera Field | Abab | 148/PHR724 10/2025-S0 | 60 | 9.79 | 11/17/2025 | 1/15/2026 | 125278000 | 95250000 |  |  | 92578000 |  | Belum Invoice
49 | Pekerjaan Stakeout BNG-D13, BNG-D18, BNG-D19, BNG-D20, & BNG-D21 | Benuang | 151PHR7241 0/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-01-12 | 2025-04-12 | 12553000 | 14682000 |  |  |  |  | Belum Invoice
50 | Pembuatan Desain Siteplan & Stakeout di Lokasi BNG-D14 & BNG-D22 | Benuang | 159/PHR724 10/2025-S0 | 4 | 0 | 2025-01-12 | 2025-04-12 | 36364000 | 24629000 |  |  | 24629000 | 20560000 | Invoice
51 | Pembuatan Desain Siteplan Lokasi KRG-PB8 | Karangan | 153/PHR724 10/2025-S0 | 14 | 0 | 11/21/2025 | 2025-04-12 | 17840000 | 11866000 |  |  | 15977000 | 11866000 | Invoice
52 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SE1 | Abab | 156/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 7.94 | 11/21/2025 | 12/18/2025 | 68252000 | 65604000 |  |  | 65604000 |  | Belum Invoice
53 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi ABB-SW02 | Abab | 155/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 10.57 | 11/21/2025 | 12/18/2025 | 99703000 | 92578000 |  |  | 95205000 | 92578000 | Invoice
54 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-PB5 / KRG-HZ1 | Karangan | 154/PHR724 10/2025-S0 | 28 | 2.8 | 11/21/2025 | 12/18/2025 | 41572000 | 36441000 |  |  | 36441000 |  | Belum Invoice
55 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi EPF-1, EPF-2 & EPF-4 Di Gunung Kemala | GUNUNG KEMALA | 152/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 6.29 | 11/21/2025 | 2026-01-01 | 71105000 | 63883000 |  |  | 63883000 |  | Belum Invoice
56 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TLJT-05, Prabumulih Field | Talang Jimar | 163/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 4.9 | 11/28/2025 | 2026-08-01 | 41687000 | 41687000 |  |  | 41687000 |  | Belum Invoice
57 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline DWA-D1, Adera Field | Dewa | 161/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 15.18 | 2025-05-12 | 1/15/2026 | 98446000 | 98446000 |  |  | 98446000 |  | Belum Invoice
58 | Survey Pemetaan BN-B31 Reposisi | Bentayan | 167/PHR724 10/2026-S0 | 50 | 2.62 | 3/23/2026 | 5/13/2026 | 46234000 | 34796000 |  |  | 34796000 |  | Belum Invoice
59 | Survey Pemetaan GNK-PD77 Reposisi | GUNUNG KEMALA | 166/PHR724 10/2025-S0 | 50 | 8.22 | 2025-12-12 | 1/30/2026 | 68491000 | 63738000 |  |  | 63738000 |  | Belum Invoice
60 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BKT-AW02 & BKT-AW03 | BENAKAT | 169/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 11.46 | 12/19/2025 | 1/29/2026 | 71506000 | 71506000 |  |  | 71506000 |  | Belum Invoice
61 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline PMN-I | Prabumenang | 171/PHR724 10/2025-S0 | 42 | 10.08 | 12/19/2025 | 1/29/2026 | 65090000 | 65090000 |  |  | 65090000 |  | Belum Invoice
62 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi GNK-PD18 | GUNUNG KEMALA | 003/PHR724 10/2026-S0 | 42 | 9.18 | 1/16/2026 | 2/26/2026 | 61605000 | 58307000 |  |  | 58307000 |  | Belum Invoice
63 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline TAP-NW12 | Talang Akar Pendopo | 005/PHR724 10/2026-S0 | 30 | 7.65 | 2026-09-02 | 2026-10-03 | 54276000 | 54276000 |  |  | 54276000 |  | Belum Invoice
64 | Survey Topography Fasilitas Produksi Flowline BEL-K10 | Belimbing | 006/PHR724 10/2026-S0 | 42 | 3.49 | 2026-09-02 | 3/22/2026 | 24793000 | 24793000 |  |  | 24793000 |  | Belum Invoice
65 | Survey Pemetaan Tambahan Lokasi BKT-AW3 | BENAKAT | 011/PHR72410/ 2026-S0 | 42 | 1.7 | 2/20/2026 | 2026-02-04 | 71222000 | 53808000 |  |  | 53808000 |  | Belum Invoice
66 | Desain dan Stake Out Lokasi ABB-AR007 | Abab | 013/PHR72410/ 2026-S5 | 56 | 0 | 2026-06-03 | 4/30/2026 | 24092000 | 20880000 |  |  | 20880000 |  | Belum Invoice
67 | Survey Akuisisi Data Lidar Fasilitas Produksi Flowline Gunung Kemala | GUNUNG KEMALA | 014/PHR72410/ 2026-S0 | 51 | 12.06 | 2026-09-03 | 4/28/2026 | 69426000 | [5 empty] | Belum Invoice
68 | Survey Pemetaan Reroute Akses Jalan BRG-U9 | Beringin | 016/PHR72410/ 2026-S0 | 49 | 0.26 | 3/13/2026 | 4/30/2026 | 25675000 | 24531000 |  |  | 24531000 |  | Belum Invoice
69 | Rencana Pengembangan SP II dan SP III ABAB | ABAB | 017/PHR72410/ 2026-S0 | 60 | 41.62 | 2026-01-04 | 5/30/2026 | 227234000 | 226827000 |  |  | 226827000 |  | Belum Invoice
70 | Survey Pemetaan Jalur Flowline TMB-PG7 | Tanjung Miring | 032/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.99 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 18007000 | 13034000 |  |  | 40932000 | 40932000 | Invoice
71 | Survey Topografi Jalur Flowline DWA-D3 | Dewa | 031/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.02 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 55966000 | 52366000 |  |  | 52366000 |  | Belum Invoice
72 | Pekerjaan Stake Out GNK-PD28 | GUNUNG KEMALA | 027/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8898000 | 8898000 |  |  | 8898000 |  | Belum Invoice
73 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi KRG-INF1 | Karangan | 028/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.6 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 36301000 | 35216000 |  |  | 35216000 |  | Belum Invoice
74 | Pekerjaan Stake Out LBA-X13 | Limau Barat | 029/PHR72410/2026-S0 | 14 | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 8669000 | 8669000 |  |  | 8669000 |  | Belum Invoice
75 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG7 | Tanjung Miring | 030/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.77 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 43777000 | 40932000 |  |  | 40932000 |  | Belum Invoice
76 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.02 | Benakat | 033/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.52 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25874000 | 24496000 |  |  | 24496000 |  | Belum Invoice
77 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A6 | ABAB | 034/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.49 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 25309000 | 23965000 |  |  | 23965000 | 23965000 | Invoice
78 | Stake Out & Inventaris Flowline NRB-B | NIRU | 038/PHR72410/2026-S0 | 30 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 23303000 | 18176000 |  |  | 18176000 |  | Belum Invoice
79 | Stake Out & Inventaris Lokasi Wilela | Wilela | 037/PHR72410/2026-S0 | 90 | 0 | 2026-05-12 | 2026-08-09 | 369419000 | 246197000 |  |  | 246197000 |  | Belum Invoice
80 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.013 | Benakat | 044/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.97 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 62825000 | 60159000 |  |  | 60159000 |  | Belum Invoice
81 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PD78 | GUNUNG KEMALA | 043/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.99 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 95846000 | 69129000 |  |  | 69129000 |  | Belum Invoice
82 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-ST.04 | Benakat | 042/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.8 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 64282000 | 60901000 |  |  | 60901000 |  | Belum Invoice
83 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BKB-AR.015 | Benakat | 045/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.36 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 55017000 | 50892000 |  |  | 50892000 |  | Belum Invoice
84 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A17 | Benuang | 051/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.25 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 52840000 | 48053000 |  |  | 48053000 |  | Belum Invoice
85 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TMB-PG6 | Tanjung Miring | 050/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.74 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 43656000 | 35338000 |  |  | 35338000 |  | Belum Invoice
86 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K11 | Belimbing | 049/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.86 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 57938000 | 54828000 |  |  | 54828000 |  | Belum Invoice
87 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K12 | Belimbing | 048/PHR72410/2026-S0 | 42 | 4.83 | 2026-06-05 | 2026-07-16 | 55270000 | 50950000 |  |  | 50950000 |  | Belum Invoice
88 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD78 | GUNUNG KEMALA | 058/PHR72410/2026-S0 | 42 | 1.11 | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 14046000 | 14046000 |  |  | 14046000 |  | Belum Invoice
89 | Survey Topography Jalur Flowline BKB-AR.01 dan BKB-AR.07 | Benakat | 057/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.15 | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 18908000 | 18908000 |  |  | 18908000 |  | Belum Invoice
90 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi ABB-A7 | ABAB | 059/PHR72410/2026-S0 | 42 | 2.69 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 54708000 | [5 empty] | Belum Invoice
91 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi IBT-3 | Ibul Tenggara | 060/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.26 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 74802000 | [5 empty] | Belum Invoice
92 | Survey Topography Fasilitas Produksi Perluasan SKG3 GNK | GUNUNG KEMALA | 063/PHR72410/2026-S0 | 46 | 1.92 | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 39677000 | [5 empty] | Belum Invoice
93 | Survey Topografi Rencana Stasiun Pengumpul Benuang di Area Blok E | Benuang | 064/PHR72410/2026-S0 | 60 | 30.94 | 2026-07-20 | 2026-09-17 | 176352000 | [5 empty] | Belum Invoice
94 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A3 | Benuang | 067/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.33 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 59979000 | [5 empty] | Belum Invoice
95 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BNG-A20 | Benuang | 069/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.38 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 94151000 | [5 empty] | Belum Invoice
96 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S1 | Musi Block | 071/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.89 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79626000 | [5 empty] | Belum Invoice
97 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi BEL-K13 | Belimbing | 074/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.5 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 79271000 | [5 empty] | Belum Invoice
98 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi MSI-S3 | Musi Block | 073/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.93 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 87033000 | [5 empty] | Belum Invoice
99 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi SKG-INF | Lahat | 072/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.09 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 80836000 | [5 empty] | Belum Invoice
100 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM1 | GUNUNG KEMALA | 066/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.21 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 77567000 | [5 empty] | Belum Invoice
101 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi GNK-PRDM2 | GUNUNG KEMALA | 065/PHR72410/2026-S0 | 42 | 10.54 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 102745000 | [5 empty] | Belum Invoice
102 | Survey Pemetaan, Desain Site Plan Lokasi TDN-IF1 | Tundan | 076/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.69 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80074000 | [5 empty] | Belum Invoice
103 | Topografi Trunkline GNK Barat | GUNUNG KEMALA | 078/PHR72410/2026-S0 | 42 | 5.78 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 113057000 | [5 empty] | Belum Invoice
104 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi MBU-SO1 | Musi Block | 077/PHR72410/2026-S0 | 42 | 8.08 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 86102000 | [5 empty] | Belum Invoice
105 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C1 | Beringin | 081/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.07 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 68310000 | [5 empty] | Belum Invoice
106 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BNG-D24 | Benuang | 084/PHR72410/2026-S0 | 42 | 3.64 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 62808000 | [5 empty] | Belum Invoice
107 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi TLJ-A51 | Talang Jimar | 083/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.84 | 2026-07-31 | 2026-09-10 | 77367000 | [5 empty] | Belum Invoice
108 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi BRG-C2 | Beringin | 082/PHR72410/2026-S0 | 42 | 7.55 | 2026-07-24 | 2026-09-03 | 80775000 | [5 empty] | Belum Invoice
109 | Survey Pemetaan, Desain Siteplan Lokasi RB-A3 | Ramba | 091/PHR72410/2026-S0 | 42 | 6.13 | 2026-08-12 | 2026-09-22 | 75446000 | [5 empty] | Belum Invoice
110 | Survey Topography Jalur Flowline Lokasi GNK-PD77 | GUNUNG KEMALA | 094/PHR72410/2026-S0 | 10 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-29 | 6795000 | [5 empty] | Belum Invoice
111 | Survey Topography Jalur Flowline Cluster BNG | Benuang | 095/PHR72410/2026-S0 | 42 | 0.96 | 2026-08-19 | 2026-09-29 | 26410000 | [5 empty] | Belum Invoice

## FOR PIK (hidden)
Dashboard Monitoring Project Survey Topografi PT. Pertamina EP Zona 4
Total Nilai SPK Terbit | PAD | SPK Terbit | Total Luas Lokasi SPK (Ha)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Biaya Operasional | Laba Operasi | SPK Selesai | Total Luas Lokasi SPK Selesai (Ha)
#REF! | #REF! | 18 | #REF!

## Salinan dari Monitoring RAB (hidden)
ANGGARAN BIAYA
Akun | No. |  | Uraian |  |  |  |  | Durasi | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | 2026-04-25 | Realisasi Apr | Selisih s.d. Apr | Mei 25 | Realisasi Mei | Selisih s.d. Mei | 2026-06-25 | Realisasi Jun | Selisih s.d. Jun | 2026-07-25 | Realisasi Jul | Selisih s.d. Jul | Agust 25 | Realisasi Agust | Selisih s.d. Agust | 2026-09-25 | Realisasi Sep | Selisih s.d. Sep | Okt 25 | Realisasi Okt | Selisih s.d.Okt | 2026-11-25 | Realisasi Nov | Selisih s.d.Nov | Des 25 | Realisasi Des | Selisih s.d.Des | Tahun 1 | 2026-01-26 | Realisasi Jan | Selisih s.d.Jan | 2026-02-26 | Realisasi Feb | Selisih s.d.Feb | 2026-03-26 | Realisasi Mar | Selisih s.d. Mar | 2026-04-26 | Realisasi Apr | Selisih s.d.Apr | Mei 26 | Realisasi Mei | Selisih s.d.Mei | 2026-06-26 | Realisasi Jun | Selisih s.d.Jun | 2026-07-26 | Realisasi Jul | Selisih s.d.Jul | Agust 26 | Realisasi Agust | Selisih s.d.Agust | 2026-09-26 | Realisasi Sep | Selisih s.d.Sep | Tahun 2 | REALISASI
[14 empty] | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-01 |  |  | 06/2025
| I |  | Beban Personil / Tenaga Kerja Langsung
| 1.1. |  | Beban Gaji, THR & Cuti, Insentif |  | Prop | Cuti | THR | Gaji |  |  |  | 35200000 | 1955556 | #REF! | #REF! | 1955556 | #REF! | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 17600000 | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 17600000
4021 | 2014-01-01 | F | Project Manager |  | 20% | 2 | 2 | 18 | 1 | orang | 8000000 | 35200000 | 1955556 | #REF! | #REF! | 1955556 | #REF! | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 17600000 | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 1955556 | 0 | #REF! | 17600000 | #REF!
| 1.2. |  | Asuransi & Jaminan | [8 empty] | 14745600 | 819200 | #REF! | #REF! | 819200 | #REF! | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 7372800 | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 819200 | 0 | #REF! | 7372800
| 1.2.1 |  | Asuransi BPJS Ketenagakerjaan | [8 empty] | 8985600 | 499200 | #REF! | #REF! | 499200 | #REF! | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 4492800 | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 499200 | 0 | #REF! | 4492800
4051 | 1.2.1.1 | F | Jaminan Kecelakaan Kerja |  | 100% |  |  | 18 | 1 | orang | 19200 | 345600 | 19200 | #REF! | #REF! | 19200 | #REF! | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 172800 | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 19200 | 0 | #REF! | 172800 | #REF!
4052 | 1.2.1.2 | F | Jaminan Hari Tua |  | 100% |  |  | 18 | 1 | orang | 456000 | 8208000 | 456000 | #REF! | #REF! | 456000 | #REF! | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 4104000 | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 456000 | 0 | #REF! | 4104000 | #REF!
4053 | 1.2.1.3 | F | Jaminan Kematian |  | 100% |  |  | 18 | 1 | orang | 24000 | 432000 | 24000 | #REF! | #REF! | 24000 | #REF! | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 216000 | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 24000 | 0 | #REF! | 216000 | #REF!
| 1.2.2 | F | Asuransi BPJS Kesehatan | [8 empty] | 5760000 | 320000 | #REF! | #REF! | 320000 | #REF! | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 2880000 | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 2880000
4061 | 1.2.2.1 | F | Asuransi Kesehatan |  | 100% |  |  | 18 | 1 | orang | 320000 | 5760000 | 320000 | #REF! | #REF! | 320000 | #REF! | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 2880000 | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 320000 | 0 | #REF! | 2880000 | #REF!
| 1.5 |  | Beban Tunjangan PPH Pasal 21 | [8 empty] | 60873840 | 3381880 | #REF! | #REF! | 3381880 | #REF! | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 30436920 | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 30436920
4091 | 1.5.1 | F | Tunjangan PPH Pasal 21 |  | 100% |  |  | 18 | 1 | orang | 3381880 | 60873840 | 3381880 | #REF! | #REF! | 3381880 | #REF! | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 30436920 | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 3381880 | 0 | #REF! | 30436920 | #REF!
| 1.6 |  | Beban Pegawai Lainnya | [8 empty] | 140000000 | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 |  |  | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 70000000 | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 70000000
4102 | 1.6.1 | F | General Check Up |  | 100% |  |  | 2 | 25 | orang | 2800000 | 140000000 | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 70000000 | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | #REF! | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 7777778 | 0 | #REF! | 70000000 | #REF!
| 1.7 |  | Beban Pegawai Proyek | [8 empty] | 2176110136 | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 1088055068 | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | #REF! | #REF! | 120895008 | 0 | #REF! | 1088055068
4151 | 1.7.1 | F | Upah Pegawai Proyek |  | 100% |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 69700000 | 1805400000 | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 902700000 | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | #REF! | #REF! | 100300000 | 0 | #REF! | 902700000 | #REF!
4153 | 1.7.3 | F | Tunjangan Pegawai Proyek |  | 100% |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 54037808 | 370710136 | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | 0 | #REF! | 20595008 | 0 | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 185355068 | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | #REF! | #REF! | 20595008 | 0 | #REF! | 185355068 | #REF!
| Sub Total | [10 empty] | 2426929576 | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 1213464788 | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | #REF! | #REF! | 134829422 | 0 | #REF! | 1213464788 | #REF!
| II |  | Biaya Tenaga Ahli & Labour Supply
| III |  | Beban Perjalanan Dinas
| 3.1 |  | Beban Perjalanan Dinas | [8 empty] | 50000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000
4302 | 3.1.2 | V | Biaya SPPD Dalam Negeri |  |  |  |  | 1 | 1 | paket | 50000000 | 50000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000 | #REF!
[11 empty] | Sub Total | 50000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000 | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 2777778 | #REF! | #REF! | 25000000 | #REF!
| IV |  | Beban Operasional
| 4.1. |  | Biaya Bahan Operasi | [8 empty] | 571178000 | 571178000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 571178000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
4411 | 4.1.1 | V | Biaya Bahan |  |  |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 620950000 | 381350000 | 381350000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 381350000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 4.1.2 | V | Beban Alat dan Pakaian Keselamatan Kerja | [8 empty] | 56500000 | 56500000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 56500000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
4431 |  | V | - Safety Shoes |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 600000 | 30000000 | 30000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Helmet |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 120000 | 6000000 | 6000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Safety gloves |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 50000 | 2500000 | 2500000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2500000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Safety glass |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 50000 | 2500000 | 2500000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2500000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Uniform |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 280000 | 14000000 | 14000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 14000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | #REF! |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Ear Muff |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 30000 | 1500000 | 1500000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1500000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 4.1.3 | V | Beban Perlengkapan Kerja Proyek | [8 empty] | 133328000 | 133328000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 133328000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4431 |  | V | - Tas |  |  |  |  | 1 | 25 | buah | 300000 | 7500000 | 7500000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 7500000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - Clip board |  |  |  |  | 2 | 25 | buah | 20000 | 1000000 | 1000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4431 |  | V | - etc |  |  |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 21922000 | 124828000 | 124828000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 124828000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 4.2 |  | Biaya Kerjasama | [8 empty] | 4195800000 | 1048950000 | #REF! | #REF! | 1048950000 | #REF! | #REF! | 1048950000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 3146850000 | 1048950000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1048950000
4421 | 4.2.3 | V | Beban Kerjasama/Kemitraan |  |  |  |  | 2 | 1 | paket | 2097900000 | 4195800000 | 1048950000 | #REF! | #REF! | 1048950000 | #REF! | #REF! | 1048950000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 3146850000 | 1048950000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1048950000 | #REF!
| 4.3. |  | Biaya Penunjang | [8 empty] | 1285860000 | 297120000 | #REF! | #REF! | 258120000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 775740000 | 258120000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | 0 | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 510120000
4432 | 4.3.2 | V | Beban Pas Pelabuhan/Bandara/Porter/Handling |  |  |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 360000 | 679860000 | 226620000 | #REF! | #REF! | 226620000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 453240000 | 226620000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 226620000 | #REF! | #REF! | 200000000 | #REF!
4433 | 4.3.5 | V | Uang Makan |  |  |  |  | 378 | 25 | orang | 60000 | 567000000 | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 283500000 | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 283500000 | #REF!
| 4.3.6 | V | Beban Laporan Hasil Pekerjaan | [8 empty] | 39000000 | 39000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 39000000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4434 |  | V | - Beban Cetak dan Penjilidan Laporan |  |  |  |  | 1 | 200 | eksemplar | 145000 | 29000000 | 29000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 29000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4434 |  | V | - Beban Pengiriman Laporan Hasil Pekerjaan |  |  |  |  | 1 | 200 | paket | 50000 | 10000000 | 10000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 4.4 |  | Biaya Penjualan | [8 empty] | 184000000 | 61333333 | #REF! | #REF! | 61333333 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 122666667 | 61333333 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 61333333
| 4.4.1 | V | Beban Representasi | [8 empty] | 184000000 | 61333333 | #REF! | #REF! | 61333333 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 122666667 | 61333333 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 61333333 | #REF!
4441 | 4.4.1.1 | V | - Beban Jamuan |  |  |  |  | 8 | 1 | lumpsum | 3000000 | 24000000 | 8000000 |  |  | 8000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 16000000 | 8000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 8000000
4441 | 4.4.1.2 | V | - Beban Souvenir / Cenderamata |  |  |  |  | 8 | 1 | lumpsum | 5000000 | 40000000 | 13333333 |  |  | 13333333 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [8 empty] | 26666667 | 13333333 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 13333333
4441 | 4.4.1.3 | V | - Beban Canvassing |  |  |  |  | 8 | 1 | lumpsum | 15000000 | 120000000 | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 80000000 | 40000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 40000000
| 4.5 |  | Biaya Operasi Intern | [8 empty] | 100000000 | 33333333 | #REF! | #REF! | 33333333 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 90000000 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 66666667 | 33333333 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 33333333
4491 | 4.5.1 | V | Biaya Operasi Intern / IWO ke : | PIK Geomatika |  |  |  | 1 | 1 | lumpsum | 100000000 | 100000000 | 33333333 | #REF! | #REF! | 33333333 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 90000000 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 66666667 | 33333333 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 33333333 | #REF!
| Sub Total | [10 empty] | 6336838000 | 2011914666 | #REF! | #REF! | 1401736666 | #REF! | #REF! | 1080450000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 4683101334 | 1401736666 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | #REF! | #REF! | 31500000 | 0 | #REF! | 1653736666 | #REF!
| V |  | Beban Fasilitas
| 5.1 |  | Bangunan / Gedung | [8 empty] | 288000000 | 254000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 270000000 | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | 0 | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 18000000
4512 | 5.1.2 | V | Beban Sewa Bangunan / Ruang |  |  |  |  | 18 | 1 | unit | 14000000 | 252000000 | 252000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 252000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
4515 | 5.1.3 | V | Beban Pemakaian Listrik |  |  |  |  | 18 | 1 | kali | 1500000 | 27000000 | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 13500000 | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | #REF! | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 1500000 | 0 | #REF! | 13500000 | #REF!
4515 | 5.1.5 | V | Beban Pemakaian Gas |  |  |  |  | 18 | 1 | kali | 500000 | 9000000 | 500000 | #REF! | #REF! | 500000 | #REF! | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | #REF! | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 4500000 | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 500000 | 0 | #REF! | 4500000 | #REF!
| 5.4 |  | Biaya Kendaraan | [8 empty] | 2025000000 | 675000000 | #REF! | #REF! | 675000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1350000000 | 675000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 675000000
4542 | 5.4.3 | V | Beban Sewa Kendaraan Operasional |  |  |  |  | 18 | 5 | unit | 18000000 | 1620000000 | 540000000 | #REF! | #REF! | 540000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1080000000 | 540000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 540000000 | #REF! | 1170450000 | 324000000 | 846450000
4545 | 5.4.5 | V | Beban BBM, Pelumas dsb |  |  |  |  | 18 | 1500 | liter | 15000 | 405000000 | 135000000 | #REF! | #REF! | 135000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 270000000 | 135000000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 135000000 | #REF!
1
| 5.5 |  | Biaya Peralatan Kantor | [8 empty] | 68400000 | 68400000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 68400000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
4553 | 5.5.4 | V | Beban Inventaris Kantor |  |  |  |  | 18 | 1 | paket | 3800000 | 68400000 | 68400000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 68400000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 5.6 |  | Biaya Peralatan Sistem Informasi | [8 empty] | 162000000 | 162000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 162000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
4563 | 5.6.3 | V | Biaya Inventaris Kecil SI |  |  |  |  | 18 | 1 | paket | 9000000 | 162000000 | 162000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 162000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[11 empty] | Sub Total | 2543400000 | 1159400000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 1850400000 | 677000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 2000000 | #REF! | #REF! | 693000000 | #REF!
| VI |  | Beban Penyusutan & Amortisasi
| VII |  | Beban Kantor & Diklat
| 7.1 |  | Biaya Alat Tulis Kantor & Cetakan | [8 empty] | 90000000 | 90000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 90000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
| 7.1.1 | V | Beban Alat Tulis (Stationary) | [8 empty] | 90000000 | 90000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 90000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4711 |  | V | - Kertas A4 |  |  |  |  | 18 | 20 | rim | 100000 | 36000000 | 36000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 36000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4711 |  | V | - Tinta Printer |  |  |  |  | 18 | 3 | paket | 800000 | 43200000 | 43200000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 43200000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4711 |  | V | - Alat tulis |  |  |  |  | 18 | 2 | paket | 300000 | 10800000 | 10800000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10800000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 7.2 |  | Biaya Komunikasi | [8 empty] | 10440000 | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 5220000 | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 5220000
4721 | 7.2.4 | V | Biaya Komunikasi |  |  |  |  | 18 | 2 | paket | 200000 | 7200000 | 400000 | #REF! | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | #REF! | #REF! | 400000 | #REF! | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 3600000 | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | #REF! | #REF! | 400000 | #REF! | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 400000 | 0 | #REF! | 3600000 | #REF!
4722 | 7.2.5 | V | Biaya Ekspedisi |  |  |  |  | 18 | 3 | paket | 60000 | 3240000 | 180000 | #REF! | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 1620000 | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | #REF! | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 180000 | 0 | #REF! | 1620000 | #REF!
| 7.3 |  | Biaya Rapat | [8 empty] | 103000000 | 103000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 103000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0
4731 | 7.3.1 | V | Beban Sewa Ruangan Rapat |  |  |  |  | 1 | 2 | kali | 30000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 60000000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4731 | 7.3.2 | V | Beban Akomodasi Rapat |  |  |  |  | 1 | 2 | kali | 7000000 | 14000000 | 14000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 14000000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4731 | 7.3.3 | V | Beban Transportasi Rapat |  |  |  |  | 2 | 2 | kali | 7000000 | 28000000 | 28000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 28000000 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4731 | 7.3.4 | V | Beban Materi Rapat |  |  |  |  | 1 | 2 | kali | 500000 | 1000000 | 1000000 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1000000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Sub Total | [10 empty] | 203440000 | 193580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 198220000 | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 580000 | #REF! | #REF! | 580000 | 0 | #REF! | 5220000 | #REF!
| VIII |  | Beban Proyek Lainnya | [8 empty] | 655333875 | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 327666938 | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 36407437.5 |  |  | 327666938 | 0
|  | V | Biaya Tak Terduga |  |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 72814875 | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 36407438 | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 4045270.83 |  |  | 36407438 | 0
|  | F | Biaya Overhead |  |  |  |  | 4% |  |  |  | 582519000 | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 291259500 | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 32362166.67 |  |  | 291259500 | 0
Catatan : | [8 empty] | Pendapatan (excl PPn) |  |  | 14562975000 | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 1168108333.33 |  |  | 10512975000 | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 450000000 |  |  | 4050000000
[9 empty] | Biaya Proyek |  | 79% | 11560607576 | 3502501865 |  |  | 2216923865 |  |  | 1220637199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 7970186122 | 2216923865 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 171687199 |  |  | 3590421455
[9 empty] | Biaya Tak Terduga |  | 1% | 72814875 | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 36407438 | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 4045271 |  |  | 36407438
[9 empty] | Biaya Operasi |  | 80% | 11633422451 | 3506547136 |  |  | 2220969136 |  |  | 1224682470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 8006593559 | 2220969136 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 175732470 |  |  | 3626828892 | #REF!
[9 empty] | Laba Operasi |  | 20.12% | 2929552549 | -2338438803 |  |  | -1052860803 |  |  | -56574136 |  |  | 992375864 |  |  | 992375864 |  |  | 992375864 |  |  | 992375864 |  |  | 992375864 |  |  | 992375864 |  |  | 2506381441 | -1770969136 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 274267530 |  |  | 423171108
[9 empty] | Margin Laba Operasi |  |  | 20.12% | -200.2% |  |  | -90.13% |  |  | -4.84% |  |  | 84.96% |  |  | 84.96% |  |  | 84.96% |  |  | 84.96% |  |  | 84.96% |  |  | 84.96% |  |  | 23.84% | -393.6% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 60.95% |  |  | 10.45%
*) Catatan : Total Biaya Proyek yang diupload ke ERP dikurangi dengan | [8 empty] | Variable Cost |  |  | 9206492875 | 3371717715.28 |  |  | 2086139715.28 |  |  | 1089853048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 6793128770.83 | 2086139715.28 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 40903048.61 |  |  | 2413364104.17
Beban Personel Reguler dan Penyusutan. | [8 empty] | Fixed Cost |  |  | 3009448576.4 | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 1504724288.2 | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 167191587.58 |  |  | 1504724288.2
[9 empty] | Break Event Point (BEP) |  |  | 8181960353.67 | -88626363.78 |  |  | -212735523.59 |  |  | 2495651091.25 |  |  | 173258491.03 |  |  | 173258491.03 |  |  | 173258491.03 |  |  | 173258491.03 |  |  | 173258491.03 |  |  | 173258491.03 |  |  | 4252629772.62 | -45983979.06 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 183908030 |  |  | 3723573082.27
[9 empty] | Degree of Leverage (DEL) |  |  | 1.83 | 0.94 |  |  | 0.87 |  |  | -1.38 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.48 | 0.92 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  | 3.87